Приложение

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от № -п

«Приложение

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 25.11.2019 № 1231-п

**Муниципальная программа**

**«Создание и развитие туристской инфраструктуры**

**в Елизовском городском поселении»**

г. Елизово

2019 год

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел I. Паспорт Программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении»  (далее – Программа) | 3 |
| Раздел II.Общие положения и обоснование Программы   1. Технико-экономическое обоснование Программы | 5 |
| 1. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации | 6 |
| 1. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение | 6 |
| 1. Анализ рисков реализации Программы | 7 |
| 1. Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы | 8 |
| 1. Контроль за исполнением программных мероприятий | 8 |
| Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении» | 9 |
| Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий Программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении» | 10 |
| Приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении» | 11 |

**Раздел I. Паспорт**

**Муниципальной программы**

**«Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении»**

**(далее - Программа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении» |
| Основание для разработки Программы |  | - Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ;  - Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П;  - Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от09.10.2019№ 307-р«О разработке муниципальной программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении». |
| Муниципальные заказчики Программы |  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Разработчик Программы |  | - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения. |
| Исполнители Программы (распорядители средств) |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, МАУК КДЦ «Гейзер». |
| Подпрограммы Программы |  | Отсутствуют. |
| Цель Программы |  | Содействие развитию инфраструктуры туризма в Елизовском городском поселении. |
| Задачи Программы |  | Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2020-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы |  | Развитие инфраструктуры туристических ресурсов в Камчатском крае |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы составляет всего – **13 620,49870**тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - **краевого бюджета** – **11 922,06210тыс. рублей**, из них по годам:  2020 год – 1 298,23670 тыс. рублей;  2021 год – 2 123,82540 тыс. рублей;  2022 год – 8 500,00000 тыс. рублей;  2023 год –0,00000 тыс. рублей;  2024 год – 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей.  - **местного бюджета** – **1 698,43660 тыс. рублей**, из них по годам:  2020 год – 237,99100 тыс. рублей;  2021 год – 236,40360 тыс. рублей;  2022 год – 1 224,04200 тыс. рублей;  2023 год –0,00000 тыс. рублей;  2024 год – 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс.рублей. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |  | Создание условий для развития туризма. |
| Контроль за исполнением Программы |  | Общее руководство и контроль осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения. |

**Раздел II. Общие положения и обоснование Программы**

1. **Технико-экономическое обоснование Программы**

Программа определяет направления развития, механизмы поддержки Елизовского городского поселения в 2020-2025 годах с учетом софинансирования мероприятий Программы из бюджета Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».

Туризм становится насущной необходимостью всё большего числа людей. В сознании человека формируется необходимость и прелесть путешествий не только с точки зрения восстановления здоровья, но и получения этических удовольствий. Приоритетными в сфере развития туризма остаются следующие направления: ознакомительное, познавательное, этнографическое, географическое, экологическое и др.

Елизовское городское поселение обладает большим туристическим потенциалом.

Город Елизово является районным центром Елизовского муниципального района и на его территории сосредоточена основная часть социально-культурных и спортивных объектов, имеющих районный статус: районный Дом культуры, районная библиотека, краеведческий музей, зоопарк, детско-юношеские спортивные школы, музыкальная и художественная школы, физкультурно-оздоровительный комплекс и др.

Одна из достопримечательностей Камчатки – горнолыжный комплекс гора «Морозная» с кресельной канатной дорогой находится всего в 8 км от города Елизово.

В непосредственной близости от города Елизово находятся популярные зоны отдыха: «Зеленовские озерки», «Паратунские источники», гряда вулканов, и др.

Географическое положение Елизовского городского поселения можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к краевому центру и наличие аэропорта на территории города Елизово.

Расстояние до краевого центра – города Петропавловск-Камчатского по автомобильным дорогам составляет 32 км.

По территории Елизовского городского поселения проходит транспортная магистраль федерального значения «Морпорт – Аэропорт» и ряд региональных дорог связывающих северные районы края с воздушными и морскими воротами Камчатки.

При развитии инфраструктурно-туристического потенциала город Елизово будет не только транзитным пунктом, но и местом более длительного пребывания туристов.

Важной составляющей туристической привлекательности поселения является наличие положительного имиджа, направленного на формирование представления о городе, как о месте благоприятном для туризма. Туристы, уже приехавшие в город, должны иметь возможность получить качественные услуги.

Одним из направлений в реализации мероприятий Программы – увеличение возможности удовлетворения потребностей жителей Елизовского городского поселения в обеспечении соблюдения прав граждан на отдых, охрану здоровья, физическую и духовную реабилитацию.

Уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, слабая оборудованность объектов, потенциально пригодных для посещения туристами, в настоящее время не в полной мере соответствуют ожиданиям туристов. В сфере пассивного отдыха слабо представлены развлекательные объекты – парки аттракционов и развлечений, киноконцертные комплексы, стадионы и сооружения для занятия спортом и т.д. Также необходимо увеличение количества проводимых массовых культурных мероприятий.

В настоящее время администрацией Елизовского городского поселения разработан проект культурно-познавательного туристического пешеходного маршрута по городу Елизово (далее - маршрут).Маршрут предполагает пешеходные экскурсии к объектам показа, находящимся на незначительном удалении друг от друга, что позволит гостям города интересно и с пользой провести время и повысить туристическую привлекательность города. Небольшая протяженность не будет утомительной даже для туристов без физической подготовки, но в то же время, позволит познакомиться с этнографическими, природными, военно-историческими и даже гастрономическими особенностями Камчатки.

Развитие туризма это один из факторов, способный решить не только социально-экономические проблемы города, но и обеспечить привлекательность его для туристов.

Реализация настоящей Программы позволит создать более комфортную среду обитания граждан, проживающих на территории Елизовского городского поселения.

1. **Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации**

2.1. Целью Программы является содействие развитию инфраструктуры туризма в Елизовском городском поселении.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо реализовать задачу создания и развития туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении.

Для решения указанной задачи предусматривается реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и отдыха.

2.3.Срок реализации Программы 2020-2025 годы.

**3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение**

3.1.В соответствии с Государственной программой Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» Программой будет реализовано основное мероприятия «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае», которое включает в себя мероприятия согласно приложения №2 к Программе

3.2. Координация и взаимодействие с Правительством Камчатского края в рамках Программы будет обеспечиваться путем:

- информационного обеспечения по вопросам, относящимся к сфере действия настоящей Программы;

- согласования в ходе бюджетного процесса объемов софинансирования мероприятий Программы в форме субсидий из краевого бюджета, взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Программы;

- участия в краевых совещаниях, конференциях и семинарах.

3.3. Финансирование Программы предусматривается на принципах софинансирования за счет средств краевого и местного бюджетов.

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении №1 к Программе.

3.4. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

**4. Анализ рисков реализации Программы**

4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

4.2.Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе мониторинга реализации Программы.

Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

- К внутренним рискам относятся:

* неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
* недостаточный уровень бюджетного финансирования;
* неэффективное расходование бюджетных средств;
* неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
* необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения.

- К внешним рискам можно отнести:

* нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;
* социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае и Елизовском городском поселении, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
* техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

5.1. Реализация Программы позволит создать условие для развития туризма.

Мероприятия, предусмотренные Программой позволят закрепить положительные тенденции в развитии туризма и отдыха населения, гостей и туристов Елизовского городского поселения.

5.2. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребности населения, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.

5.3. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных (Приложение №3).

На достижение целевых показателей Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена впункте 4 разделаII Программы.

**6. Контроль за исполнением программных мероприятий**

6.1. Общее руководство и контроль осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.

Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного финансирования Программы, в установленном порядке представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует ход выполнения работ, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении мероприятий Программы.