## Прил 1
Приложение 1 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 04.02.2022 № 179-п
«Приложение 1 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по МО за период 2020 -2022 годы |  | Х | Х | Х | Х | Х | 308174.36 | 263852.1 | 92676.96 | 10653 | Х | 424958345.645 | 0 | 81994796.47 | 0 | 322956542.325 | 20007006.85 | Х | Х | Х
2020 год
| Итого по МО за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 100348.1 | 86145.2 | 29663.06 | 3255 | Х | 91744490.13 |  | 39805984.68 |  | 51938505.45 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6615.4 | 5942.1 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 122990.96 |  | 47966.47 |  | 75024.49 |  | 18.5916 | 70.35 | 2020-12-31
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6615.4 | 5942.1 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 122990.96 |  | 47966.47 |  | 75024.49 |  | 18.5916 | 70.35 | 2020-12-31
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6615.4 | 5942.1 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 163987.7 |  | 63955.2 |  | 100032.5 |  | 24.7888 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6615.4 | 5942.1 | 1070 | 228 | Х | 409969.62 | 0 | 159888.14 | 0 | 250081.48 | 0 | Х | Х | Х
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт крыши | 5710229 |  | 2904170.54 |  | 2806058.46 |  | 5319.2632 | 7521.62 | 2020-12-31
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2252607 |  | 1534425.23 |  | 718181.77 |  | 630.047 | 1294.3 | 2020-12-31
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 489693 |  | 489693 |  | 0 |  | 136.9656 | 814.92 | 2020-12-31
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 590144 |  | 353802.26 |  | 236341.74 |  | 165.0614 | 348.5 | 2020-12-31
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС водоотведения | 251220 |  | 251220 |  | 0 |  | 70.2654 | 404.68 | 2020-12-31
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1773369 |  | 686791.53 |  | 1086577.47 |  | 496.0056 | 500.41 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Х | 11067262 | 0 | 6220102.56 | 0 | 4847159.44 | 0 | Х | Х | Х
3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Ремонт крыши | 3747052 |  | 1725252.14 |  | 2021799.86 |  | 3501.9178 | 7521.62 | 2020-12-31
3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 136203.66 |  | 53119.43 |  | 83084.23 |  | 41.8303 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 3883255.66 | 0 | 1778371.57 | 0 | 2104884.09 | 0 | Х | Х | Х
4 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 184963 |  | 162659.17 |  | 22303.83 |  | 41.0782 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 184963 | 0 | 162659.17 | 0 | 22303.83 | 0 | Х | Х | Х
5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 198740.32 |  | 77508.72 |  | 121231.6 |  | 38.9855 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 198740.32 | 0 | 77508.72 | 0 | 121231.6 | 0 | Х | Х | Х
6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 126144.1 |  | 49196.2 |  | 76947.9 |  | 53.578 | 100.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 126144.1 | 0 | 49196.2 | 0 | 76947.9 | 0 | Х | Х | Х
7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 134482.42 |  | 52448.14 |  | 82034.28 |  | 57.5277 | 100.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 134482.42 | 0 | 52448.14 | 0 | 82034.28 | 0 | Х | Х | Х
8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Разработка ПСД ремонта крыши | 119639 |  | 46076.1 |  | 73562.9 |  | 38.546 | 29.64 | 2020-12-31
8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт крыши | 2687987 |  | 1013614.57 |  | 1674372.43 |  | 3576.829 | 4349.58 | 2020-12-31
8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 172457 |  | 67258.23 |  | 105198.77 |  | 55.5632 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 2980083 | 0 | 1126948.9 | 0 | 1853134.1 | 0 | Х | Х | Х
9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши | 99363 |  | 38267.29 |  | 61095.71 |  | 19.8539 | 49.25 | 2020-12-31
9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Ремонт крыши | 7298784 |  | 4801051.43 |  | 2497732.57 |  | 3947.4224 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Х | 7398147 | 0 | 4839318.72 | 0 | 2558828.28 | 0 | Х | Х | Х
10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Разработка ПСД ремонта крыши | 96888.94 |  | 37786.69 |  | 59102.25 |  | 23.4803 | 29.64 | 2020-12-31
10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 184549.34 |  | 71974.24 |  | 112575.1 |  | 44.7241 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027 | 122 | Х | 281438.28 | 0 | 109760.93 | 0 | 171677.35 | 0 | Х | Х | Х
11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 101873.58 |  | 39730.7 |  | 62142.88 |  | 26.4744 | 70.35 | 2020-12-31
11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 101873.58 |  | 39730.7 |  | 62142.88 |  | 26.4744 | 70.35 | 2020-12-31
11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 135831.44 |  | 52974.26 |  | 82857.18 |  | 35.2992 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 339578.6 | 0 | 132435.66 | 0 | 207142.94 | 0 | Х | Х | Х
12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164306.34 |  | 64079.47 |  | 100226.87 |  | 75.3803 | 106.87 | 2020-12-31
12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 126066.5 |  | 49166 |  | 76900.5 |  | 57.8366 | 81.17 | 2020-12-31
12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 126066.5 |  | 49166 |  | 76900.5 |  | 57.8366 | 81.17 | 2020-12-31
12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 168088.34 |  | 0 |  | 168088.34 |  | 77.1154 | 108.22 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 584527.68 | 0 | 162411.47 | 0 | 422116.21 | 0 | Х | Х | Х
13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 148616.19 |  |  |  | 148616.19 |  | 63.5003 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 148616.19 | 0 | 0 | 0 | 148616.19 | 0 | Х | Х | Х
14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши | 141885.01 |  | 0 |  | 141885.01 |  | 28.3504 | 29.64 | 2020-12-31
14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 270255.93 |  | 0 |  | 270255.93 |  | 54.0004 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 412140.94 | 0 | 0 | 0 | 412140.94 | 0 | Х | Х | Х
15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Разработка ПСД ремонта крыши | 91916 |  | 35399.25 |  | 56516.75 |  | 27.4507 | 49.25 | 2020-12-31
15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Ремонт крыши | 6042406 |  | 1896852.46 |  | 4145553.54 |  | 6042.406 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Х | 6134322 | 0 | 1932251.71 | 0 | 4202070.29 | 0 | 1832.0159 | Х | Х
16 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 121823.98 |  | 47511.35 |  | 74312.63 |  | 79.163 | 42.35 | 2020-12-31
16 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 121823.98 |  | 47511.35 |  | 74312.63 |  | 79.163 | 42.35 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Х | 243647.96 | 0 | 95022.7 | 0 | 148625.26 | 0 | Х | Х | Х
17 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 115209.06 |  | 28417.69 |  | 86791.37 |  | 114.853 | 73.56 | 2020-12-31
17 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 785241 |  | 97726.29 |  | 687514.71 |  | 782.8143 | 685.39 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Х | 900450.06 | 0 | 126143.98 | 0 | 774306.08 | 0 | Х | Х | Х
18 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Ремонт крыши | 6687807 |  | 2180531.76 |  | 4507275.24 |  | 5341.6989 | 7521.62 | 2020-12-31
18 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 139296.86 |  | 54325.77 |  | 84971.09 |  | 38.4013 | 49.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 6827103.86 | 0 | 2234857.53 | 0 | 4592246.33 | 0 | Х | Х | Х
19 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 172972.04 |  | 67459.1 |  | 105512.94 |  | 49.8838 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Х | 172972.04 | 0 | 67459.1 | 0 | 105512.94 | 0 | Х | Х | Х
20 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Разработка ПСД ремонта крыши | 88396 |  | 62231.89 |  | 26164.11 |  | 34.4557 | 49.25 | 2020-12-31
20 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Ремонт крыши | 3720159 |  | 1450862.01 |  | 2269296.99 |  | 4305.7396 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Х | 3808555 | 0 | 1513093.9 | 0 | 2295461.1 | 0 | Х | Х | Х
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши | 88709 |  | 34164.15 |  | 54544.85 |  | 33.6631 | 56.82 | 2020-12-31
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт крыши | 4534267 |  | 1768364.13 |  | 2765902.87 |  | 5498.7473 | 7466.7 | 2020-12-31
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 125085.9 |  | 48783.5 |  | 76302.4 |  | 47.4673 | 106.87 | 2020-12-31
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 95973.56 |  | 37429.69 |  | 58543.87 |  | 36.4198 | 81.17 | 2020-12-31
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 95973.56 |  | 37429.69 |  | 58543.87 |  | 36.4198 | 81.17 | 2020-12-31
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 127965.24 |  | 49906.44 |  | 78058.8 |  | 48.56 | 108.22 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 5067974.26 | 0 | 1976077.6 | 0 | 3091896.66 | 0 | Х | Х | Х
22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт крыши | 9768600 |  | 3492190.55 |  | 6276409.45 |  | 4387.6213 | 7521.62 | 2020-12-31
22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 5135665 |  | 2879142.35 |  | 2256522.65 |  | 710.2092 | 1294.3 | 2020-12-31
22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1257474 |  | 1226262.34 |  | 31211.66 |  | 173.8956 | 814.92 | 2020-12-31
22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 974147 |  | 867378.33 |  | 106768.67 |  | 134.7144 | 348.5 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 17135886 | 0 | 8464973.57 | 0 | 8670912.43 | 0 | Х | Х | Х
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 42812.7 |  | 16696.95 |  | 26115.75 |  | 64.3606 | 74.75 | 2020-12-31
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 42812.7 |  | 16696.95 |  | 26115.75 |  | 64.3606 | 74.75 | 2020-12-31
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 42812.7 |  | 16696.95 |  | 26115.75 |  | 64.3606 | 74.75 | 2020-12-31
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ремонта крыши | 41426 |  | 16156.14 |  | 25269.86 |  | 62.276 | 52.32 | 2020-12-31
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД фасада | 57083.6 |  | 22262.6 |  | 34821 |  | 85.8142 | 149.49 | 2020-12-31
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 57083.6 |  | 22262.6 |  | 34821 |  | 85.8142 | 99.66 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 284031.3 | 0 | 110772.19 | 0 | 173259.11 | 0 | Х | Х | Х
24 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ремонта крыши | 93297 |  | 35931.11 |  | 57365.89 |  | 25.521 | 49.25 | 2020-12-31
24 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт крыши | 5387602 |  | 2101164.78 |  | 3286437.22 |  | 4810.3589 | 7521.62 | 2020-12-31
24 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 131555.72 |  | 51306.73 |  | 80248.99 |  | 35.9865 | 92.63 | 2020-12-31
24 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 100938.22 |  | 39365.91 |  | 61572.31 |  | 27.6112 | 70.35 | 2020-12-31
24 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 134583.8 |  | 52487.68 |  | 82096.12 |  | 36.8148 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 5847976.74 | 0 | 2280256.21 | 0 | 3567720.53 | 0 | Х | Х | Х
25 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 560 | 57 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 160494 |  | 105402.04 |  | 55091.96 |  | 97.5232 | 1394.81 | 2020-12-31
25 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 560 | 57 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 156883 |  | 104087.02 |  | 52795.98 |  | 95.329 | 436.38 | 2020-12-31
25 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 560 | 57 | Разработка ПСД фасада | 121547.22 |  | 47403.42 |  | 74143.8 |  | 73.8575 | 158.5475 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1645.7 | 1524.8 | 560 | 57 | Х | 438924.22 | 0 | 256892.48 | 0 | 182031.74 | 0 | Х | Х | Х
26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 66181.16 |  | 25810.65 |  | 40370.51 |  | 53.3805 | 50.38 | 2020-12-31
26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 66181.16 |  | 25810.65 |  | 40370.51 |  | 53.3805 | 50.38 | 2020-12-31
26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 88242.04 |  | 34414.4 |  | 53827.64 |  | 71.1744 | 67.17 | 2020-12-31
26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт крыши | 3584841 |  | 1398087.99 |  | 2186753.01 |  | 7030.4785 | 7255.37 | 2020-12-31
26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши | 61172 |  | 23558.93 |  | 37613.07 |  | 49.3402 | 35.27 | 2020-12-31
26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 86256.62 |  | 33640.08 |  | 52616.54 |  | 69.573 | 66.33 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 3952873.98 | 0 | 1541322.7 | 0 | 2411551.28 | 0 | Х | Х | Х
27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Разработка ПСД ремонта крыши | 67032.9 |  | 26142.83 |  | 40890.07 |  | 25.8664 | 49.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 67032.9 | 0 | 26142.83 | 0 | 40890.07 | 0 | 25.8664 | Х | Х
28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт крыши | 5434072 |  | 1471403 |  | 3962669 |  | 4802.6231 | 4349.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 5434072 | 0 | 1471403 | 0 | 3962669 | 0 | Х | Х | Х
29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши | 137347 |  | 52895.92 |  | 84451.08 |  | 19.5034 | 29.64 | 2020-12-31
29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Ремонт крыши | 7141972 |  | 2785369.08 |  | 4356602.92 |  | 4422.2737 | 4349.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Х | 7279319 | 0 | 2838265 | 0 | 4441054 | 0 | Х | Х | Х
2021 год
| итого по МО за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 127804.1 | 109688.4 | 39251.92 | 4521 | Х | 223427998.57 | 0 | 25778652.89 | 0 | 185811883.12 | 11837462.56 | Х | Х | Х
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6615.4 | 5942.1 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4983339.6 |  | 807416.41 |  | 3586118.49 | 589804.7 | 753.2938 | 1253.69 | 2021-12-31
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6615.4 | 5942.1 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС водоотведения | 3393174 |  | 618560.24 |  | 2774613.76 |  | 512.9205 | 622.56 | 2021-12-31
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6615.4 | 5942.1 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 7746997.2 |  | 495795.11 |  | 7251202.09 |  | 1171.055 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Х | 16123510.8 | 0 | 1921771.76 | 0 | 13611934.34 | 589804.7 | Х | Х | Х
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2242412 |  | 218410.93 |  | 2024001.07 |  | 688.6803 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 2242412 | 0 | 218410.93 | 0 | 2024001.07 | 0 | Х | Х | Х
3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2045772 |  | 968784.53 |  | 1076987.47 |  | 454.3434 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 2045772 | 0 | 968784.53 |  | 1076987.47 | 0 | Х | Х | Х
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 172406.63 |  | 33833.39 |  | 138573.24 |  | 55.0855 | 126.02 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2721539 |  | 265078 |  | 2456461 |  | 869.5568 | 1991.17 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 132281.27 |  | 12942.75 |  | 119338.52 |  | 42.2651 | 90.31 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1282422 |  | 124907.9 |  | 1157514.1 |  | 409.7457 | 536.13 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 132281.27 |  | 12942.75 |  | 119338.52 |  | 42.2651 | 91.7 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1949851.2 |  | 189915.5 |  | 1759935.7 |  | 622.9955 | 1253.69 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 132281.27 |  | 12942.75 |  | 119338.52 |  | 42.2651 | 90.31 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1429220.4 |  | 139206.1 |  | 1290014.3 |  | 456.6491 | 622.56 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 176374.7 |  | 0 |  | 176374.7 |  | 56.3533 | 119.02 | 2021-12-31
4 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1670090 |  | 375101.25 |  | 1294988.75 |  | 533.6092 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Х | 9798747.74 | 0 | 1166870.39 | 0 | 8631877.35 | 0 | Х | Х | Х
5 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Разработка ПСД фасада | 200474 |  | 19516.83 |  | 180957.17 |  | 34.6949 | 207.98 | 2021-12-31
5 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Ремонт фасада | 29488004 |  | 1877379.1 |  | 23773162.34 | 3837462.56 | 5103.3201 | 5103.32 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Х | 29688478 | 0 | 1896895.93 | 0 | 23954119.51 | 3837462.56 | Х | Х | Х
6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 4082646 |  | 380677.99 |  | 3701968.01 |  | 800.8643 | 767.05 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 4082646 | 0 | 380677.99 | 0 | 3701968.01 | 0 | Х | Х | Х
7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1548908 |  | 150863.64 |  | 1398044.36 |  | 657.878 | 779.86 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 1548908 | 0 | 150863.64 | 0 | 1398044.36 | 0 | Х | Х | Х
8 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1666663 |  | 162166.3 |  | 1504496.7 |  | 712.9499 | 779.86 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 1666663 | 0 | 162166.3 | 0 | 1504496.7 | 0 | Х | Х | Х
9 | г. Елизово, ул.Деркачева, д. 10 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 4679.9 | 4198.1 | 1020.73 | 169 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 838201 |  | 0 |  | 838201 |  | 179.1066 | 921.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4679.9 | 4198.6 | 1020.73 | 169 | Х | 838201 | 0 | 0 | 0 | 838201 | 0 | Х | Х | Х
10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1978737 |  | 192729 |  | 1786008 |  | 637.5208 | 767.05 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 1978737 | 0 | 192729 | 0 | 1786008 | 0 | Х | Х | Х
11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Ремонт крыши | 8331038 |  | 2476817.6 |  | 5854220.4 |  | 8108.0662 | 6691.46 | 2021-12-31
11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3958294.8 |  | 308138.74 |  | 3650156.06 |  | 959.2611 | 767.05 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Х | 12289332.8 | 0 | 2784956.34 | 0 | 9504376.46 | 0 | Х | Х | Х
12 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2802458.4 |  | 469652.38 |  | 1635785.51 | 697020.51 | 728.2896 | 1253.69 | 2021-12-31
12 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1639467.6 |  | 233220.96 |  | 1406246.64 |  | 426.0571 | 622.56 | 2021-12-31
12 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3119869.2 |  | 288390.66 |  | 2831478.54 |  | 810.7768 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 7561795.2 | 0 | 991264 | 0 | 5873510.69 | 697020.51 | Х | Х | Х
13 | г. Елизово, ул.Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2841286.8 |  | 427165.45 |  | 1780156.55 | 633964.8 | 1303.522 | 2013.02 | 2021-12-31
13 | г. Елизово, ул.Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 813798 |  | 115017.34 |  | 698780.66 |  | 373.3532 | 542.02 | 2021-12-31
13 | г. Елизово, ул.Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1035282.8 |  | 133644.37 |  | 901638.43 |  | 474.9657 | 629.8 | 2021-12-31
13 | г. Елизово, ул.Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1000705 |  | 97468.67 |  | 903236.33 |  | 459.1022 | 778.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 5691072.6 | 0 | 773295.83 | 0 | 4283811.97 | 633964.8 | Х | Х | Х
14 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1218650 |  | 118696.51 |  | 1099953.49 |  | 520.7016 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 1218650 | 0 | 118696.51 | 0 | 1099953.49 | 0 | Х | Х | Х
15 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Ремонт крыши | 12070482 |  | 1175102.94 |  | 9151385.21 | 1743993.85 | 6528.1136 | 6691.46 | 2021-12-31
15 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3281926.8 |  | 319506.86 |  | 2962419.94 |  | 655.7689 | 767.05 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 15352408.8 | 0 | 1494609.8 | 0 | 12113805.15 | 1743993.85 | Х | Х | Х
16 | г. Елизово,Красноярская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 246577.91 |  | 23992.03 |  | 222585.88 |  | 51.7011 | 59.25 | 2021-12-31
16 | г. Елизово,Красноярская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2449159 |  | 237568.42 |  | 2211590.58 |  | 513.5259 | 767.05 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Х | 2695736.91 | 0 | 261560.45 | 0 | 2434176.46 | 0 | Х | Х | Х
17 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 10А | РО | 1971 | 1971 | 12.01 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Ремонт ПСД ВДИС электроснабжения | 1539926 |  | 336627.82 |  | 1203298.18 |  | 555.8898 | 650.76 | 2021-12-31
17 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 10А | РО | 1971 | 1971 | 12.02 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 173238.45 |  | 0 |  | 173238.45 |  | 62.5364 | 92.88 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Х | 1713164.45 | 0 | 336627.82 | 0 | 1376536.63 | 0 | Х | Х | Х
18 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2641732 |  | 257304.7 |  | 2384427.3 |  | 728.2715 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 2641732 | 0 | 257304.7 | 0 | 2384427.3 | 0 | Х | Х | Х
19 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21А | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Разработка ПСД фасада | 174836 |  | 17293.45 |  | 157542.55 |  | 162.34 | 207.98 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Х | 174836 | 0 | 17293.45 | 0 | 157542.55 | 0 | Х | Х | Х
20 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3380060.4 |  | 516431.8 |  | 2097181.82 | 766446.78 | 1282.658 | 2013.02 | 2021-12-31
20 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 479056.8 |  | 139052.95 |  | 340003.85 |  | 181.7914 | 542.02 | 2021-12-31
20 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1035429.6 |  | 161572.54 |  | 873857.06 |  | 392.9226 | 629.8 | 2021-12-31
20 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3101029.2 |  | 199679.85 |  | 2901349.35 |  | 1176.7719 | 778.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 7995576 | 0 | 1016737.14 | 0 | 6212392.08 | 766446.78 | Х | Х | Х
21 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 85188 |  | 8338.81 |  | 76849.19 |  | 128.0637 | 128.7657 | 2021-12-31
21 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 756405 |  | 44627.9 |  | 711777.1 |  | 1080.8794 | 1080.88 | 2021-12-31
21 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт крыши | 4741929.6 |  | 524155.52 |  | 3439864.37 | 777909.71 | 8467.7314 | 9614.37 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 5583522.6 | 0 | 577122.23 | 0 | 4228490.66 | 777909.71 | Х | Х | Х
22 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 248735.07 |  | 24201.92 |  | 224533.15 |  | 45.1253 | 59.25 | 2021-12-31
22 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2417753 |  | 235489.14 |  | 2182263.86 |  | 438.6265 | 767.05 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Х | 2666488.07 | 0 | 259691.06 | 0 | 2406797.01 | 0 | Х | Х | Х
23 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 5470968 |  | 708647.39 |  | 3710602.81 | 1051717.8 | 1496.5583 | 1991.17 | 2021-12-31
23 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 728401.2 |  | 190805.97 |  | 537595.23 |  | 199.2508 | 536.13 | 2021-12-31
23 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2077587 |  | 202357 |  | 1875230 |  | 568.3144 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 8276956.2 | 0 | 1101810.36 | 0 | 6123428.04 | 1051717.8 | Х | Х | Х
24 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2616007.2 |  | 338579.43 |  | 2277427.77 |  | 2110.0236 | 2805.16 | 2021-12-31
24 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 454213.2 |  | 65180.97 |  | 389032.23 |  | 366.3601 | 540.03 | 2021-12-31
24 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1446944.4 |  | 49971.71 |  | 1396972.69 |  | 1167.0789 | 414.02 | 2021-12-31
24 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения | 574328.4 |  | 113847.93 |  | 460480.47 |  | 463.2428 | 943.24 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 5091493.2 | 0 | 567580.04 | 0 | 4523913.16 | 0 | Х | Х | Х
25 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 711 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши | 176044 |  | 17140.34 |  | 158903.66 |  | 100.7347 | 100.7454 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1747.6 | 1599.4 | 711 | 55 | Х | 176044 | 0 | 17140.34 | 0 | 158903.66 | 0 | Х | Х | Х
26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Ремонт крыши | 7989211.8 |  | 1374343.09 |  | 4875726.86 | 1739141.85 | 6548.5343 | 11571.35 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 7989211.8 | 0 | 1374343.09 | 0 | 4875726.86 | 1739141.85 | Х | Х | Х
27 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 140741.34 |  | 13701.66 |  | 127039.68 |  | 40.3189 | 92.88 | 2021-12-31
27 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2387332 |  | 336872.85 |  | 2050459.15 |  | 683.9121 | 650.76 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Х | 2528073.34 | 0 | 350574.51 | 0 | 2177498.83 | 0 | Х | Х | Х
28 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 133463.44 |  | 12993.13 |  | 120470.31 |  | 38.3196 | 92.88 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 133463.44 | 0 | 12993.13 | 0 | 120470.31 | 0 | Х | Х | Х
29 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 201909.38 |  | 0 |  | 201909.38 |  | 33.331 | 119.02 | 2021-12-31
29 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2765449 |  | 269354.73 |  | 2496094.27 |  | 456.518 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Х | 2967358.38 | 0 | 269354.73 | 0 | 2698003.65 | 0 | Х | Х | Х
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 176892.09 |  | 0 |  | 176892.09 |  | 30.4241 | 126.02 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 7381953.6 |  | 718658.58 |  | 6663295.02 |  | 1269.6422 | 1991.17 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 135722.97 |  | 0 |  | 135722.97 |  | 23.3434 | 91.7 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3306140.4 |  | 321864.14 |  | 2984276.26 |  | 568.632 | 1253.69 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 135722.97 |  | 0 |  | 135722.97 |  | 23.3434 | 90.31 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2167668 |  | 211029.94 |  | 1956638.06 |  | 372.8231 | 536.13 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 135722.97 |  | 0 |  | 135722.97 |  | 23.3434 | 90.31 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС водоотведения | 2592583.2 |  | 252396.89 |  | 2340186.31 |  | 445.9054 | 622.56 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 180963.63 |  | 0 |  | 180963.63 |  | 31.1244 | 119.02 | 2021-12-31
30 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2979893 |  | 289943.59 |  | 2689949.41 |  | 512.5199 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Х | 19193262.83 | 0 | 1793893.14 | 0 | 17399369.69 | 0 | Х | Х | Х
31 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Ремонт крыши | 13009164.44 |  | 1020345.22 |  | 11988819.22 |  | 8305.6659 | 6691.46 | 2021-12-31
31 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Разработка ПСД ремонта крыши | 109987.68 |  | 10707.68 |  | 99280 |  | 16.1003 | 51.15 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Х | 13119152.12 | 0 | 1031052.9 | 0 | 12088099.22 | 0 | Х | Х | Х
32 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 127468.7 |  | 12409.52 |  | 115059.18 |  | 49.8178 | 119.02 | 2021-12-31
32 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1603770.45 |  | 191763.3 |  | 1412007.15 |  | 626.7911 | 769.83 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Х | 1731239.15 | 0 | 204172.82 | 0 | 1527066.33 | 0 | Х | Х | Х
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 133423.48 |  | 12989.24 |  | 120434.24 |  | 40.4461 | 126.02 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 102370.86 |  | 9966.16 |  | 92404.7 |  | 31.0328 | 91.7 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 102370.86 |  | 9966.16 |  | 92404.7 |  | 31.0328 | 90.31 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 102370.86 |  | 9966.16 |  | 92404.7 |  | 31.0328 | 90.31 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 136494.48 |  | 13288.21 |  | 123206.27 |  | 41.377 | 119.02 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4550924.53 |  | 639463.3 |  | 3911461.23 |  | 1379.5697 | 1991.17 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3089259.13 |  | 402621.95 |  | 2686637.18 |  | 936.4797 | 1253.69 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 863233.2 |  | 172177.9 |  | 691055.3 |  | 261.681 | 536.13 | 2021-12-31
33 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1567981.2 |  | 199934.85 |  | 1368046.35 |  | 475.3187 | 622.56 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Х | 10648428.6 | 0 | 1470373.93 | 0 | 9178054.67 | 0 | Х | Х | Х
34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 137361.76 |  | 13372.64 |  | 123989.12 |  | 29.8541 | 54.93 | 2021-12-31
34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 137361.76 |  | 13372.64 |  | 123989.12 |  | 29.8541 | 49.31 | 2021-12-31
34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 183149.26 |  | 17830.21 |  | 165319.05 |  | 39.8055 | 59.25 | 2021-12-31
34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3203026.8 |  | 412698.51 |  | 2790328.29 |  | 696.1437 | 921.34 | 2021-12-31
34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1237891.2 |  | 234506.32 |  | 1003384.88 |  | 269.0424 | 523.53 | 2021-12-31
34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3966869.11 |  | 343586.94 |  | 3623282.17 |  | 862.1567 | 767.05 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Х | 8865659.89 | 0 | 1035367.26 | 0 | 7830292.63 | 0 | Х | Х | Х
35 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Разработка ПСД ремонта крыши | 87878.7 |  | 8555.3 |  | 79323.4 |  | 38.1584 | 51.15 | 2021-12-31
35 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Ремонт крыши | 5133639 |  | 416971.57 |  | 4716667.43 |  | 8020.3084 | 6691.46 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Х | 5221517.7 | 0 | 425526.87 | 0 | 4795990.83 | 0 | Х | Х | Х
36 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 124909.04 |  | 12160.32 |  | 112748.72 |  | 57.7198 | 136.83 | 2021-12-31
36 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1650925.91 |  | 163979.65 |  | 1486946.26 |  | 762.8836 | 778.34 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Х | 1775834.95 | 0 | 176139.97 | 0 | 1599694.98 | 0 | Х | Х | Х
37 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 6 | РО | 1962 | 1962 | 22.02 | 3 | 1998.8 | 1773.2 |  | 96 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 111912 |  | 0 |  | 111912 |  | 55.9896 | 92.9 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1998.8 | 1773.2 | 0 | 96 | Х | 111912 | 0 | 0 | 0 | 111912 | 0 | Х | Х | Х
2022 год
| итого по МО за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 80022.16 | 68018.5 | 23761.98 | 2877 | Х | 109785856.945 | 0 | 16410158.9 | 0 | 85206153.755 | 8169544.29 | Х | Х | Х
1 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 5470907 |  | 1045945.51 |  | 2791061.49 | 1633900 | 767.0499 | 767.05 | 2022-12-31
1 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 198647.08 |  | 37977.98 |  | 160669.1 |  | 27.8514 | 59.25 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Х | 5669554.08 | 0 | 1083923.49 | 0 | 2951730.59 | 1633900 | Х | Х | Х
2 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 93681.78 |  | 17910.38 |  | 75771.4 |  | 43.2898 | 107.49 | 2022-12-31
2 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1362925 |  | 260568.36 |  | 1102356.64 |  | 629.8 | 629.8 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Х | 1456606.78 | 0 | 278478.74 | 0 | 1178128.04 | 0 | Х | Х | Х
3 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 140449.78 |  | 26851.64 |  | 113598.14 |  | 30.8004 | 119.02 | 2022-12-31
3 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 105336.78 |  | 20138.63 |  | 85198.15 |  | 23.1002 | 91.7 | 2022-12-31
3 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3510425 |  | 671134.29 |  | 2839290.71 |  | 769.83 | 769.83 | 2022-12-31
3 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 5716826 |  | 1092961.09 |  | 3019953.91 | 1603911 | 1253.6899 | 1253.69 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Х | 9473037.56 | 0 | 1811085.65 | 0 | 6058040.91 | 1603911 | Х | Х | Х
4 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 104903.88 |  | 20055.86 |  | 84848.02 |  | 29.6934 | 91.7 | 2022-12-31
4 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 139872.58 |  | 26741.29 |  | 113131.29 |  | 39.5914 | 119.02 | 2022-12-31
4 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4429161 |  | 846781.18 |  | 3582379.82 |  | 1253.6899 | 1253.69 | 2022-12-31
4 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2719732 |  | 519967.07 |  | 2199764.93 |  | 769.8299 | 769.83 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Х | 7393669.46 | 0 | 1413545.4 | 0 | 5980124.06 | 0 | Х | Х | Х
5 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2539515.2 |  | 120000 |  | 2419515.2 |  | 769.83 | 769.83 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Х | 2539515.2 | 0 | 120000 | 0 | 2419515.2 | 0 | Х | Х | Х
6 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 В | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 188962.7 |  | 36126.5 |  | 152836.2 |  | 38.4219 | 59.25 | 2022-12-31
6 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 В | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3772429 |  | 721225.05 |  | 3051203.95 |  | 767.0501 | 767.05 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Х | 3961391.7 | 0 | 757351.55 | 0 | 3204040.15 | 0 | Х | Х | Х
7 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2659746 |  | 508498.75 |  | 2151247.25 |  | 767.05 | 767.05 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Х | 2659746 | 0 | 508498.75 | 0 | 2151247.25 | 0 | Х | Х | Х
8 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1806.4 | 1654 | 916.3 | 84 | Разработка ПСД крыши | 110118.144 |  | 11000 |  | 99118.144 |  | 60.96 | 60.96 | 2022-12-31
8 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1806.4 | 1654 | 916.3 | 84 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 155422.656 |  | 20000 |  | 135422.656 |  | 86.04 | 86.04 | 2022-12-31
8 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1806.4 | 1654 | 916.3 | 84 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 118463.712 |  | 18000 |  | 100463.712 |  | 65.58 | 65.58 | 2022-12-31
8 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1806.4 | 1654 | 916.3 | 84 | Разработка ПСД ВДИС отопленния | 168808.08 |  | 15000 |  | 153808.08 |  | 93.45 | 93.45 | 2022-12-31
8 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1806.4 | 1654 | 916.3 | 84 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 118463.712 |  | 12000 |  | 106463.712 |  | 65.58 | 65.58 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1806.4 | 1654 | 916.3 | 84 | Х | 671276.304 | 0 | 76000 | 0 | 595276.304 | 0 | Х | Х | Х
9 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 95193.6 |  | 18199.42 |  | 76994.18 |  | 37.1053 | 90.31 | 2022-12-31
9 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 124069.14 |  | 23719.94 |  | 100349.2 |  | 48.3606 | 126.02 | 2022-12-31
9 | г. Елизово, ул. Попова, д.22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 824.6 | 101 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 126924.8 |  | 24265.89 |  | 102658.91 |  | 49.4737 | 119.02 | 2022-12-31
9 | г. Елизово, ул. Попова, д.22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 824.6 | 101 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1974998.87 |  | 132000 |  | 1842998.87 |  | 769.83 | 769.83 | 2022-12-31
9 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1375441 |  | 262961.21 |  | 1112479.79 |  | 536.1298 | 536.13 | 2022-12-31
9 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 5108347 |  | 976630.13 |  | 2467805.72 | 1663911.15 | 1991.1701 | 1991.17 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 101 | Х | 8804974.41 | 0 | 1437776.59 | 0 | 5703286.67 | 1663911.15 | Х | Х | Х
10 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21А | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Ремонт фасада | 4358746 |  | 833319.01 |  | 3525426.99 |  | 5103.3205 | 5103.32 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Х | 4358746 | 0 | 833319.01 | 0 | 3525426.99 | 0 | Х | Х | Х
11 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 155965.36 |  | 29817.96 |  | 126147.4 |  | 21.5684 | 119.02 | 2022-12-31
11 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 5566795 |  | 1064277.69 |  | 4502517.31 |  | 769.83 | 769.83 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 5722760.36 | 0 | 1094095.65 | 0 | 4628664.71 | 0 | Х | Х | Х
12 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 458023 |  | 44590.16 |  | 413432.84 |  | 688.5493 | 688.55 | 2021-12-31
12 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2845034 |  | 276973.83 |  | 2568060.17 |  | 2963.48 | 4276.96 | 2021-12-31
12 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1235296 |  | 120260.35 |  | 1115035.65 |  | 1857.0295 | 1857.03 | 2021-12-31
12 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС водоотведения | 490924 |  | 47793.16 |  | 443130.84 |  | 738.0096 | 738.01 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 5029277 | 0 | 489617.5 | 0 | 4539659.5 | 0 | Х | Х | Х
13 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 196037.1 |  | 37479 |  | 158558.1 |  | 25.8809 | 59.25 | 2022-12-31
13 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 5810097 |  | 1110792.94 |  | 4699304.06 |  | 767.05 | 767.05 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Х | 6006134.1 | 0 | 1148271.94 | 0 | 4857862.16 | 0 | Х | Х | Х
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 14300263 |  | 2593441.88 |  | 8438998.98 | 3267822.14 | 3014.58 | 3014.58 | 2022-12-31
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4370561 |  | 835577.84 |  | 3534983.16 |  | 921.3401 | 921.34 | 2022-12-31
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2483469 |  | 474797.55 |  | 2008671.45 |  | 523.5299 | 523.53 | 2022-12-31
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3638655.085 |  | 112000 |  | 3526655.085 |  | 767.05 | 767.05 | 2022-12-31
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 179096.28 |  | 34240.2 |  | 144856.08 |  | 37.7546 | 70.58 | 2022-12-31
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 137413.56 |  | 26271.16 |  | 111142.4 |  | 28.9676 | 49.31 | 2022-12-31
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 183218.08 |  | 35028.22 |  | 148189.86 |  | 38.6235 | 59.25 | 2022-12-31
14 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 137413.56 |  | 26271.16 |  | 111142.4 |  | 28.9676 | 54.93 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 25430089.565 | 0 | 4137628.01 | 0 | 18024639.415 | 3267822.14 | Х | Х | Х
15 | г. Елизово, ул. Ленина д. 30А | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 14 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2763043.98 |  | 58000 |  | 2705043.98 |  | 779.86 | 779.86 | 2021-12-31
15 | г. Елизово, ул. Ленина д. 30А | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 128673.42 |  | 24600.2 |  | 104073.22 |  | 36.3176 | 127.03 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Х | 2891717.4 | 0 | 82600.2 | 0 | 2809117.2 | 0 | Х | Х | Х
16 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 711 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1362883.336 |  | 21000 |  | 1341883.336 |  | 779.86 | 779.86 | 2021-12-31
| г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 711 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 221998 |  | 42442.29 |  | 179555.71 |  | 127.0302 | 127.03 | 2022-12-31
16 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 711 | 72 | Ремонт крыши | 5165329 |  | 987524.13 |  | 4177804.87 |  | 7264.879 | 7264.8785 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1747.6 | 1599.4 | 711 | 72 | Х | 6750210.336 | 0 | 1050966.42 | 0 | 5699243.916 | 0 | Х | Х | Х
17 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 11 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 156268.02 |  | 0 |  | 156268.02 |  | 25.271 | 54.93 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Х | 156268.02 | 0 | 0 | 0 | 156268.02 | 0 | Х | Х | Х
18 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 133305.82 |  | 0 |  | 133305.82 |  | 38.5433 | 119.02 | 2022-12-31
18 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2662534.04 | 2662534.04 | 47000 |  | 2615534.04 |  | 769.83 | 769.83 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Х | 2795839.86 | - | 47000 | - | 2748839.86 | 0 | Х | Х | Х
19 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Разработка ПСДВДИС электроснабжения | 131276 |  | 0 |  | 131276 |  | 37.7317 | 127.03 | 2022-12-31
19 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2713288.91 |  | 5000 |  | 2708288.91 |  | 779.86 | 779.86 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Х | 2844564.91 | - | 5000 | - | 2839564.91 | 0 | Х | Х | Х
20 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2266532 |  | 32000 |  | 2234532 |  | 650.76 | 657.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 2266532 | - | 32000 | - | 2234532 | 0 | Х | Х | Х
21 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 140901.92 |  | 0 |  | 140901.92 |  | 39.7691 | 127.03 | 2022-12-31
21 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2763043.98 |  | 3000 |  | 2760043.98 |  | 779.86 | 779.86 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Х | 2903945.9 | - | 3000 | - | 2900945.9 | 0 | Х | Х | Х
Note on L18: Автор: ПСД в 2019 году
Note on M18: Сумма по КС-2
Note on L19: Автор: ПСД в 2019
Note on M19: Сумма по КС-2
Note on L20: Автор: ПСД в 2019
Note on M20: Сумма по КС-2
Note on L21: Автор: ПСД в 2019
Note on M21: Сумма по КС-2
Note on L25: Автор: ПСД в 2019
Note on M25: Сумма по КС-2
Note on M36: Сумма по КС-2
Note on M40: Сумма по КС-2
Note on M60: Сумма по КС-2
Note on L69: Автор: проект крыши выполнен в 2019 году
Note on M69: Сумма по КС-2
Note on M74: Сумма по КС-2
Note on M77: Сумма по КС-2
Note on L84: Автор: проект в 2019 г
Note on M84: Сумма по КС-2
Note on M85: Сумма по КС-2
Note on M86: Сумма по КС-2
Note on M87: Сумма по КС-2
Note on M96: Сумма КС-2
Note on L115: Автор: проект в 2019 году
Note on M115: Сумма по КС-2
Note on M117: Сумма по КС-2
Note on L22: Автор: ПСД в 2019
Note on M22: Сумма по КС-2
Note on M23: Сумма по КС-2
Note on M28: Сумма по КС-2
Note on M37: Сумма по КС-2
Note on M41: Сумма по КС-2
Note on M61: Сумма по КС-2
Note on M75: Сметная стоимость
Note on M78: Сметная стоимость
Note on M97: Сметная стоимость
Note on M118: сметная цена
Note on M14: Сметная стоимость
Note on M15: Сметная стоимость
Note on M16: Сметная стоимость
Note on M26: Сметная стоимость
Note on M30: Сметная стоимость
Note on M32: Сметная стоимость
Note on M34: Сметная стоимость
Note on M38: Сметная стоимость
Note on M43: Сметная стоимость
Note on M44: Сметная стимость
Note on M46: Сметная стоимость
Note on M47: Сметная стоимость
Note on M48: Сметная стоимость
Note on M50: Сметная стоимость
Note on M51: Сметная стоимость
Note on M52: Сметная стоимость
Note on M53: Сумма по КС-2
Note on M55: Сумма по КС-2
Note on M57: Сумма по КС-2
Note on M58: Сумма по КС-2
Note on M63: Сметная стоимость
Note on M64: Сметная стоимость
Note on M70: Сметная стоимость
Note on M72: Сметная стоимость
Note on M79: Сметная стоимость
Note on M80: Сметная стоимость
Note on M81: Сметная стоимость
Note on M82: Сметная стоимость
Note on M175: Сумма по КС-2
Note on M91: сметная стоимость
Note on M90: сметная стоимость
Note on M89: сметная стоимость
Note on M94: сметная стоимость
Note on M98: Сметная стоимость
Note on M99: сметная стоимость
Note on M100: Сметная стоимость
Note on M106: Сметная стоимость
Note on M107: сметная стоимость
Note on M108: сметная стоимость
Note on M211: Сумма по КС-2
Note on M214: сумма по КС-2
Note on M216: Сумма по КС-2
Note on M220: Сумма по КС-2
Note on M222: Сумма по КС-2
Note on M66: Сумма по КС-2
Note on L154: Автор: ПСД крыши в 2020г
Note on M128: Сумма по КС-2
Note on M130: Сумма по КС-2
Note on M132: Сметная стоимость
Note on M136: сметная стоимость
Note on M141: Сметная стоимость
Note on M150: Стоимость по КС-2
Note on L168: Автор: ПСД 2020г
Note on M172: сметная стоимость
Note on M231: сметная стоимость
Note on M232: сметная ст оимость
Note on M233: сметная стоимость
Note on M234: сметная стоимость
Note on M235: сметная стоимость
Note on M276: сметная стоимость
Note on M264: сметная стоимость
Note on M265: сметная стоимость
Note on M269: сметная стимость
Note on M270: сметная стоимость
Note on M212: Сметная стоимость
Note on M215: Сметная стоимость
Note on M217: Сметная стоимость
Note on M218: Сумма КС-2
Note on M219: сметная стоимость
Note on M221: сметная стоимость
Note on M223: сметная стоимостьП
Note on M134: сметная стоимость
Note on M135: сметная стоимость
Note on M131: Сметная стоимость
Note on M133: Автор: цена сметная
Note on M137: сметная стоимость
Note on M138: Сумма по КС-2
Note on M139: сметная стоимость
Note on M142: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M166: Сметная стоимость
Note on M171: сметная стоимость
Note on M181: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M182: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M183: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M184: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M193: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M194: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M195: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M199: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M311: сметная стоимость
Note on M206: сметная стоимость
Note on M207: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M209: сметная стоимость
Note on M241: Сметная стоимость
Note on M242: Автор: цена КС-2
Note on M243: сметная стоимость
Note on M244: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M245: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M259: сметная стоимость
Note on M190: Сметная стоимость
Note on M252: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M267: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M271: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M272: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M236: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M237: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M238: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M239: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M277: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M279: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M289: сметная стоитмость
Note on M288: сметная стоимость
Note on M287: сметная стоимость
Note on M291: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M292: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M312: сметная стоимость
Note on M314: сметная стоимость
Note on M102: цена по КС2
Note on M103: цена по КС2
Note on M67: Сметная стоимость
Note on M113: Сметная стоимость
Note on M122: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M123: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M124: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M144: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M146: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M148: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M152: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M191: сметная стоимость
Note on M197: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M198: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M200: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M204: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M154: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M155: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M157: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M158: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M159: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M164: сметная стоимость
Note on M163: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M162: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M161: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M168: сметная стоимость
Note on M169: сметная стоимость
Note on M177: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M294: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M296: сметная стоимость
Note on M297: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M307: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M305: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M304: сметная стоимость
Note on M308: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M309: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M179: Автор:
Note on M188: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M186: Стоимость по постановлению 382-п
Note on M317: сметная стоимость
Note on M92: сметня стоимость
Note on M93: сметная стоимость
Note on M109: сметная стоимость
Note on M111: сметная стоимость
Note on M110: сумма по кс-2
Note on M202: стоимость постановление 82-п
Note on M320: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M313: сметная стоимость
Note on M266: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M258: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M321: стоимость постановление 82 п
Note on L86: Автор: ПСД в 2019
Note on L122: Автор: ПСД в 2019
Note on L135: Автор: ПСД в 2019
Note on L150: Автор: ПСД в 2019
Note on L157: Автор: ПСД в 2019
Note on L217: Автор: ПСД в 2019
Note on L244: Автор: ПСД в 2019
Note on L267: Автор: ПСД в 2019
Note on L271: Автор: ПСД в 2019
Note on L237: Автор: ПСД в 2019
Note on L308: Автор: ПСД в 2019
Note on M225: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M226: сметная стоимость
Note on M248: сметная стоимость
Note on M249: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M251: сметная стоимость
Note on M228: сметная стоимость
Note on M229: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M261: Автор: цена кс-2сметная стоимость
Note on M262: Стоимость по постановлению 82-П
Note on L85: Автор: ПСД в 2019
Note on L131: Автор: ПСД в 2019
Note on L161: Автор: ПСД в 2019
Note on L181: Автор: ПСД в 2019
Note on L193: Автор: ПСД в 2019
Note on L197: Автор: ПСД в 2019
Note on L215: Автор: ПСД в 2019
Note on L236: Автор: ПСД в 2019
Note on L292: Автор: ПСД в 2019
Note on L307: Автор: ПСД в 2019
Note on L87: Автор: ПСД в 2019
Note on L133: Автор: ПСД в 2019
Note on L162: Автор: ПСД в 2019
Note on L182: Автор: ПСД в 2019
Note on L194: Автор: ПСД в 2019
Note on L198: Автор: ПСД в 2019
Note on L219: Автор: ПСД в 2019
Note on L238: Автор: ПСД в 2019
Note on L245: Автор: ПСД в 2019
Note on L291: Автор: ПСД в 2019
Note on L309: Автор: ПСД в 2019
Note on L123: Автор: ПСД в 2019
Note on L137: Автор: ПСД в 2019
Note on L158: Автор: ПСД в 2019
Note on L163: Автор: ПСД в 2019
Note on L183: Автор: ПСД в 2019
Note on L200: Автор: ПСД в 2019
Note on L221: Автор: ПСД в 2019
Note on L239: Автор: ПСД в 2019
Note on L262: Автор: ПСД в 2019
Note on L299: Автор: ПСД в 2019
Note on M299: Стоимость по постановлению 82-П
Note on L300: Автор: ПСД в 2019
Note on M300: Стоимость по постановлению 82-П
Note on L301: Автор: ПСД в 2019
Note on M301: Стоимость по постановлению 82-П
Note on L302: Автор: ПСД в 2019
Note on M302: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M187: Стоимость по постановлению 82-П
Note on M174: сметная стоимость
Note on M325: сметная стоимость
Note on M328: сметная стоимость
Note on M333: сметная стоимость
Note on M323: сметная стоимость
Note on M334: предельная 82- П
Note on M329: предельная 82-п
Note on M290: предельная 82-п
Note on M274: предельная 82-п
Note on M331: предельная стоимость 82-п
Note on M326: предельная 82- п
Note on M282: предельная 82-п
Note on M283: предельная 82-п
Note on M284: предельная 82-п
Note on M285: предельная 82-п
Note on M281: предельная 82-п
Note on M319: предельная стоимость 82-п

## Прил 2
Приложение 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 04.02.2022 № 179-п
«Приложение 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по МО | кв.м.: 308174.36; чел.: 10653; ед.: 87; ед.: 87; руб.: 424958345.645; руб.: 424958345.645
1 | 2020 год | кв.м.: 100348.1; чел.: 3255; ед.: 29; ед.: 29; руб.: 91744490.13; руб.: 91744490.13
2 | 2021 год | кв.м.: 127804.1; чел.: 4521; ед.: 37; ед.: 37; руб.: 223427998.57; руб.: 223427998.57
3 | 2022 год | кв.м.: 80022.16; чел.: 2877; ед.: 21; ед.: 21; руб.: 109785856.945; руб.: 109785856.945
.»