Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от           21.02.2020                                                                                  №  153-п _

г. Елизово

О проведении народного массового гуляния «Широкая Масленица»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании муниципальной программы «Развитие культуры в Елизовском  городском поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения  организовать и провести  01 марта  2020 года в 12.00 часов на стадионе «Строитель» народное массовое гуляние « Широкая Масленица» (далее – мероприятие).

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятия согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения  обеспечить финансирование мероприятия.

5.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной части.

6.Муниципальному автономному учреждению «Елизовский городской спортивный физкультурно – оздоровительный центр» организовать выездную торговлю не менее 15 торговых точек на мероприятии.

7.Муниципальному автономному учреждению культуры Киноконцертному досуговому центру «Гейзер» организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки мероприятия.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын

СОГЛАСОВАНИЕ:

| Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения | ________________ С.А. Хачикян |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления делами администрации Елизовского городского поселения | ________________Н.А. Кутепова |

Исп.: советник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения

Евплова А.В., тел.: 8 (415 31) 6-22-29

Разослать: Управление делами администрации ЕГП, Управление финансов и экономического развития администрации ЕГП, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕГП, МБУ «Благоустройство города Елизово», МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта», Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуры и спорту администрации Елизовского городского поселения – 3 шт.

Приложение №1

к постановлению администрации Елизовского городского поселения    от  21.02.2020       №   153 –п   _

СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий

| Председатель оргкомитета Щипицын Дмитрий Борисович | Глава администрации Елизовского городского поселения |
| --- | --- |
| Члены оргкомитета: |  |
| Грачев Игорь Борисович | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Бочарникова Олеся Владимировна | Руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения |
| Хачикян Светлана Александровна | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения |

Приложение №2

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

# от  21.02.2020       №   153 –п

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

# подготовки и проведения народного массового гуляния

# «Широкая Масленица»

Дата проведения: 1 марта 2020года

Место проведения:  Стадион «Строитель»

Время проведения: 12-00

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета. | 25.02.2020 | Глава администрации Елизовского городского поселения Щипицын Д.Б. |
| 2 | Подготовка писем в службы: полиция, скорая помощь, МЧС. | до 27.02.2020 | Руководитель Управление делами администрации Елизовского городского поселения Бочарникова О.В. |
| 3 | Написание сценария и проведение мероприятия. | до 26.02.2020 | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А. |
| 4 | Реклама: - на светодиодных экран (площадь им. В.И. Ленина, ПКиО «Сказка») - изготовление баннера и афиш; -оформление стадиона. | до 22.02.2020 | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А. |
| 5 | Изготовление и установка схемы расположения мероприятия. | до 22.02.2020 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
| 6 | Распространение афиш, в том числе в автотранспорте. | до 25.02.2020 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
| 7 | Подготовка стадиона «Строитель» к мероприятию: - организация стоянки транспортных средств (расчистка снега, установка указателей); - подключение торговых точек к электропитанию; - подготовка места для сжигания чучела Масленицы. | до 01.03.2020 | И.о. директора МАУ «ЕГСФОЦ» Кудрявцев Ю.А. |
| 8 | Установка знаков. | до 01.03.2020 | Руководитель МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» Тюткин П.Н. |
| 9 | Установка контейнеров для мусора и биотуалетов. | до 01.03.2020 | Директор МБУ «Благоустройство города Елизово» Цырульников Е. С. |
| 10 | Организация фото и видеосъемки. | 01.03.2020 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
| 11 | Организация торговли не менее 15 точек. | 01.03.2020 | И.о. директора МАУ «ЕГСФОЦ» Кудрявцев Ю.А. |
| 12 | Выпечка блинов. | 01.03.2020 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
| 13 | Организация полевой кухни и горячего чая. | 01.03.2020 | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А. |
| 14 | Организация работы снежной горки, аттракционов и спортивных состязаний. | 01.03.2020 | И.о. директора МАУ «ЕГСФОЦ» Кудрявцев Ю.А. |
| 15 | Обеспечение бесперебойного электропитания во время проведения (работа генератора). | 01.03.2020 | Директор МАУК КДЦ «Гейзер» Омельченко Д.В. |
| 16 | Организация работы стоянки. | 01.03.2020 | Руководитель МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» Тюткин П.Н. |
| 17 | Помощь в проведении спортивных состязаний. | 01.03.2020 | И.о. директора МАУ «ЕГСФОЦ» Кудрявцев Ю.А. |
| 18 | Приобретение призов и работа со сметами. | до 20.03.2020 | Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А. |