****

 Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 20.03.2014 № 205-п

 г. Елизово

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году» |  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» и в целях исполнения распоряжения от 14.03.2014 № 43-р «О разработке муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году» согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.10.2013 № 760-п «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году» признать утратившим силу.
4. Постановления администрации Елизовского городского поселения от 14.10.2013 № 714-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году» и постановление от 02.12.2013 №845-п «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году» признать утратившим силу.
5. Постановления администрации Елизовского городского поселения от 20.03.2014 № 205-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году» отменить.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского

городского поселения Л.Н. Шеметова

Приложение

к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от 20.03.2014 № 205-п

Муниципальная программа

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014году»

г. Елизово

2014 год

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | № страницы |
| 1 | Паспорт Программы | 3 |
| 2 | Технико-экономическое обоснование Программы | 5 |
| 3 | Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение | 6 |
| 4 | Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы | 7 |
| 5 | Анализ рисков реализации Программы | 8 |
| 6 | Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы | 9 |
| 7 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год»; | 10 |
| 8 | Подпрограмма 2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году» | 15 |
| 9 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году» | 19 |
| 10 | Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году» |  |
| 11 | Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год"» |  |
| 12 | Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 "Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году» |  |
| 13 | Приложение № 4 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году» |  |

Паспорт
Муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014году

 (далее - Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014году |
| Основание для разработки Программы |  | - государственная программа Камчатского края«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»;- распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 14.03.2014 №43-р «О разработке муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году» |
| Муниципальные заказчики Программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, МБУ «Благоустройство города Елизово» |
| Разработчик Программы |  | Управление территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения |
| Исполнители Программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, МБУ «Благоустройство города Елизово» |
| Подпрограммы Программы |  | - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год»;- Подпрограмма 2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году»;- Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году» |
| Цели Программы |  | -повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;- создание комфортных, благоприятных условий для проживания населения;-улучшение внешнего облика, создание положительного имиджа города Елизово |
| Задачи Программы |  | - развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;- развитие систем водоснабжения и водоотведения;- благоустройство территории Елизовского городского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2014год |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | общий объем финансирования Программы составляет **602328,03319** тыс. рублей, в том числе:за счет средств краевого бюджета 584663,60895 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета (по согласованию) -17664,42424 тыс. рублей;Объем финансового обеспечения на реализацию:- подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год» **555305,672** тыс. рублей;- подпрограммы 2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году» **1500,000** тыс. рублей;- подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году **45522,36119** тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |  | - увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;- снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке;- увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования |
| Контроль за исполнением Программы |  | Общее руководство и контроль осуществляет Управление территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

**Технико-экономическое обоснование Программы**

1.1. Жилищно-коммунальная отрасль-наиболее крупная отрасль экономики Елизовского городского поселения. К числу наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства относится содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснабжение, благоустройство территории поселения. Конечные цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Елизовского городского поселения характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, загрязнением окружающей среды.

Для Елизовского городского поселения характерны следующие основные проблемы, которые негативно влияют на качество жилищно-коммунальных услуг:

1. высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

- тепловые сети – 51,5%;

- оборудование теплосилового хозяйства – 35,1%;

- водопроводные сети – 65,5%;

- электрические сети – 62,8%.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 16,5% произведенной тепловой энергии в год.

1. высокая стоимость энергоресурсов, которая определяется высокой стоимостью привозного топлива и их большими потерями;
2. низкий уровень благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Требуется повысить инвестиционную привлекательность отрасли, для чего необходимы значительные финансовые ресурсы;
3. низкое оснащение многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета и контроля потребления энергоресурсов;
4. низкий уровень благоустройства и состояния транспортной инфраструктуры города.

 1.2. В настоящее время в Елизовском городском поселении достаточно остро стоит проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной отрасли. Большая часть существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. В Елизовском городском поселении продолжается работа по установке в многоквартирных домах общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Однако этого явно недостаточно. Постоянное недофинансирование отрасли не дает возможность в полном объеме осуществить модернизацию топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения, так как все средства расходуются, в основном, на ремонтные работы и на поддержание существующих технологических процессов.

1.3.Елизовское городское поселение в целом обладает значительными эксплуатационными запасами поверхностных и пресных подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов отраслей экономики и социальной сферы. Однако, наблюдается обострение проблемы снабжения населения питьевой водой. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 24 % от поданной в сеть воды.

Предметом особого внимания является неудовлетворительное состояние внутридомовых инженерных сетей. Из 79,8 тыс. метров уличной водопроводной сети 57,38 тыс. метров или 72% нуждается в замене или ремонте.

1.4. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку затрагивает все отрасли экономики, жилищную и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов.

1.5. Основным инструментом управления качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг является программно-целевой метод.

1.6. Необходимость решения накопившихся в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве Елизовского городского поселении проблем программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1) невозможностью комплексного решения проблем в требуемые сроки за счет использования действующих рыночных механизмов;

2) комплексным характером проблем и необходимостью координации действий по ее решению;

3) недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса программных мероприятий;

4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на региональном и местном уровнях;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков социально-экономического развития Елизовского городского поселения.

1.7. В целом реализация настоящей Программы позволит создать более комфортную среду обитания граждан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммунальном секторе, повысить энергетическую эффективность экономики Елизовского городского поселения.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение**

2.1. Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание комфортных, благоприятных условий для проживания населения улучшение внешнего облика, создание положительного имиджа города Елизово.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1)развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения указанной задачи предусматривается реализация Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год». Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности производства и потребления энергетических ресурсов во всех отраслях экономики, жилищной и социальной сферах.

Для расширения практики применения инновационных, энергосберегающих технологий предусматривается реализация мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей, модернизацию жилищно-коммунального комплексов.

2) развитие системы водоснабжения.

Для решения указанной задачи предусматривается реализация Подпрограммы 2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году».

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на развитие систем водоснабжения в Елизовском городском поселении.

3) благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае.

Для решения указанной задачи предусматривается реализация Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году».

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на обновление и ремонт дорог, дворовых территорий, освещение и обустройство мест массового отдыха населения муниципальных образований в Камчатском крае.

2.3. Для каждой Подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

2.4. Программа будет реализовываться в течение 2014 года.

2.5. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении №1 к Программе.

2.6. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2,3,4 к Программе.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

3.1. Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации основных мероприятий следующих Подпрограмм:

1) Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год», которая предусматривает:

-переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета;

-упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение мероприятий в рамках концессионного соглашения по переводу котельных Елизовского городского поселения на газовое топливо.

2) Подпрограмма 2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году», которая предусматривает:

а) развитие систем водоснабжения;

3) Подпрограмма 3«Благоустройство территории Елизовского городского поселение в 2014 году», которая предусматривает:

а) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования поселения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

б) приобретение строительно-коммунальной и дорожной техники;

в) благоустройство внутридомовых территорий, включая восстановление и устройство детских и других придомовых площадок;

г) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения;

д) обустройство мест массового отдыха населения.

3.2. Координация и взаимодействие с Правительством Камчатского края в рамках Программы будет обеспечиваться путем:

1. информационного обеспечения по вопросам, относящимся к сфере действия настоящей Программы;
2. согласования в ходе бюджетного процесса объемов софинансирования мероприятий всех Подпрограмм Программы в форме субсидий из краевого бюджета, взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Программы;
3. участия в краевых совещаниях, конференциях и семинарах;
4. размещения информации о ходе реализации Программы на официальном сайте Елизовского городского поселения в сети Интернет.

**4. Анализ рисков реализации Программы**

4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

г) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения.

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы**

5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:

- увеличить долю объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета коммунальных ресурсов;

- снизить долю потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке;

- увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования.

5.2. На достижение целевых показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Программы.

**Подпрограмма 1**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год» (далее – Подпрограмма 1)

**Паспорт Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Разработчик Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Участники Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;Управляющие компании (по согласованию);Товарищества собственников жилья (по согласованию) |
| Цель Подпрограммы 1 | -учет потребления используемых энергетических ресурсов (тепловая энергия, вода, электроэнергия);-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям |
| ЗадачиПодпрограммы 1 | -переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета;-упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления;-повышение энергетической эффективности и сокращение издержек коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | - увеличение доли объема тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, потребляемой на территории Елизовского городского поселения |
| Этапы и сроки реализацииПодпрограммы 1 | 2014 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа реализуется посредством следующих разделов-установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);-установка индивидуальных приборов учета в квартирах малоимущих граждан;-разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – создание электронной базы данных коммунальных сетей и гидравлических расчетов;-капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2014 год составит:всего – 555305,672 тыс. рублей;за счет средств краевого бюджета-554893,320 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета–412,352 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности жилищного фонда Елизовского городского поселения |
| Контроль за исполнением Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |

1. **Общие положения и обоснование реализации Подпрограммы 1**

**Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1**

1.1. Подпрограмма 1 является базовым системным документом, определяющим цели и задачи государственной политики в Елизовском городском поселении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.2. Мероприятия Подпрограммы 1 охватывают жилищный фонд, систему коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения и должны стать инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов.

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных финансовых ресурсов для модернизации и развития.

1.4. Протяженность тепловых сетей Елизовского городского поселения составляет 89,95 км в однотрубном исчислении.

Тепловую энергию для жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения поставляют 30 котельных. Основные генерирующие мощности Елизовского городского поселения работают на дорогостоящем привозном топливе.

В прошедшем периоде в многоквартирных домах находящихся на территории Елизовского городского поселения установлено:

- коллективных (общедомовых) приборов учета тепла – 235 приборов;

- коллективных (общедомовых) приборов учета ГВС – 65 приборов;

- коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС – 106 приборов;

- коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии – 605 приборов.

Всего в многоквартирных домах Елизовского городского поселения установлено 12 551квартирных счетчиков электрической энергии, 1 770 индивидуальных приборов учета горячей воды и 891счетчик холодной воды.

В целях реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в 2011-2012 гг. выделялись средства из краевого и местного бюджетов на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах малоимущих граждан. Всего в 2011году управляющими компаниями было установлено 81 индивидуальный прибор учета малоимущим гражданам из них 33 холодной воды, 48 горячей воды, в 2012году установлено 136 индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов из них 54 холодной воды и 82 горячей воды.

1.5. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Елизовского городского поселения характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

1.6. Зависимость теплоэнергетических предприятий от поставок энергоносителей создает напряженность в работе теплоэнергетического комплекса Елизовского городского поселения.

1.7. Недостаток финансовых средств не дает возможность в полном объеме осуществить модернизацию топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения, так как все средства расходуются, в основном, на ремонтные работы и на поддержание существующих технологических процессов. В результате позитивного изменения ситуации по снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения и улучшения качества предоставления коммунальных услуг достигнуть не удалось.

1.8. В этих условиях основным инструментом для улучшения ситуации в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах является программно-целевой метод.

1.9. [Подпрограмма 1](#Par557) содержит комплекс технических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и является основой для проведения согласованной энергосберегающей, экономической политики в жилищно-коммунальной отрасли.

**2. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы**

**ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1**

2.1. Целью [Подпрограммы 1](#Par557) является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Елизовского городского поселения.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) проведение комплекса мероприятий по управлению энергосбережением;

2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 в представлен в приложении № 2 к Программе.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,**

**реализуемых в Елизовском городском поселении**

3.1. Непосредственное участие в реализации [Подпрограммы 1](#Par557) предусмотрено в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов - установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов;

2) расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства:

3) ремонт ветхих и аварийных сетей. Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации;

4) модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Елизовского городского поселения". Реализация настоящего мероприятия предполагает разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

5) мероприятие в рамках концессионного соглашения по переводу котельных Елизовского городского поселения на газовое топливо.

**4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1**

**и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1**

4.1. При реализации цели и задач [Подпрограммы 1](#Par557) осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий [Подпрограммы 1](#Par557). Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации [Подпрограммы 1](#Par557).

4.2. Основные риски реализации [Подпрограммы 1](#Par557) можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

г) необоснованное перераспределение средств, определенных [Подпрограммой 1](#Par557) в ходе ее исполнения;

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия [Подпрограммы 1](#Par557) в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий [Подпрограммы 1](#Par557);

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации [Подпрограммы 1](#Par557) позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий [Подпрограммы 1](#Par557) и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации [Подпрограммы 1](#Par557) на всех этапах ее выполнения.

**5. Описание основных ожидаемых**

**конечных результатов Подпрограммы 1**

5.1. Реализация [Подпрограммы 1](#Par557) в полном объеме позволит увеличить долю объемов тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

5.2. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач [Подпрограммы 1](#Par557) влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в [разделе 4 Подпрограммы 1](#Par759).

**Подпрограмма 2**

«Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году»

(далее – Подпрограмма 2)

**Паспорт Подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
| Разработчик Подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения; |
| Участники Подпрограммы 2 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения; |
| Цель Подпрограммы 2 | -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям |
| ЗадачиПодпрограммы 2 | - развитие систем водоснабжения и водоотведения;-создание условий для привлечения бюджетных инвестиций в сектор водоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | -уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;-уменьшение количества аварий в системе водоснабжения |
| Этапы и сроки реализацииПодпрограммы 2 |  2014 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 2014 год составит:за счет всех источников финансирования – 1 500,000 тыс.рублей;за счет средств краевого бюджета - 1 470,000 тыс.рублей;за счет средств местного бюджета–30,000 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | -улучшение качества предоставления коммунальных услуг в сфере водоснабжения |

**1. Общие положения и обоснование реализации Подпрограммы 2**

**Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2**

1.1. Обеспечение населения Елизовского городского поселения питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования является одним из главных приоритетов социальной политики Правительства Камчатского края. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

1.2. В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092.

1.3. В целом Елизовское городское поселение обладает значительными эксплуатационными запасами поверхностных и пресных подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

1.4. Предметом особого внимания является неудовлетворительное состояние внутридомовых инженерных сетей.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Елизовскому городскому поселению составляет 50,6 %.

Наблюдается обострение проблемы снабжения населения питьевой водой. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 24 % от поданной в сеть воды.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг, эффективности использования природных ресурсов, снижения уровня загрязнения окружающей среды необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.5. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Вследствие низких капитальных вложений инфраструктура, связанная с водоснабжением стремительно изнашивается, что приводит к снижению качества оказываемых услуг (увеличению объема подаваемой потребителям воды, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил).

В связи с отсутствием средств для финансирования работ по замене изношенных водопроводных сетей в необходимом объеме происходит нерациональное использование природных питьевых ресурсов, вызванное, в том числе и высокими потерями воды при транспортировке.

Назрела острая необходимость перехода к устойчивому функционированию и развитию систем водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения.

**2. Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы**

**ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2**

2.1. Основными целями Подпрограммы 2 являются:

1) обеспечение населения Елизовского городского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства;

2) рациональное использование водных объектов;

3) обеспечить условия повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и более комфортные условия проживания граждан в многоквартирных домах.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующей задачи:

- развитие систем водоснабжения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения.

2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в [приложении №](#Par2206)3 к Программе.

2.4. [Подпрограмма 2](#Par793) будет реализовываться в течение 2014 года.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в Елизовском городском поселении**

3.1. Непосредственное участие в реализации Подпрограммы 2 предусмотрено в рамках реализации основного мероприятия по проектированию, на прокладку сетей централизованного водопровода по улицам Винокурова, Осенняя, Тверская, Поротова в Елизовского городского поселения;

**4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер**

**управления рисками**

4.1. При реализации цели и задач [Подпрограммы 2](#Par1391) осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 2. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы 2.

4.2. Основные риски реализации [Подпрограммы 2](#Par1391) можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

г) необоснованное перераспределение средств, определенных [Подпрограммой 2](#Par1391) в ходе ее исполнения;

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия [Подпрограммы 2](#Par1391)в целом, что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы 2;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации [Подпрограммы 2](#Par1391) позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий [Подпрограммы 2](#Par1391) и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации [Подпрограммы 2](#Par1391) на всех этапах ее выполнения.

**5. Описание основных ожидаемых**

**конечных результатов Подпрограммы 2**

5.1. Реализация [Подпрограммы 2](#Par1391) позволит:

1) сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2) снизить долю уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене.

5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач [Подпрограммы 2](#Par1391) представлены в [приложении 2](#Par1744) к Программе.

5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач [Подпрограммы 2](#Par793) влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в [разделе 4 Подпрограммы 2](#Par933).

# **Подпрограмма 3**

# «Благоустройство территории Елизовского городского поселение в 2014 году» (далее Подпрограмма 3)

**Паспорт Подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; - Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;- МБУ «Благоустройство города Елизово» |
| Разработчик Подпрограммы 3 | Управление территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения |
| Исполнители Подпрограммы 3  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; - Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;- МБУ «Благоустройство города Елизово» |
| Участники Подпрограммы 3 | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; - Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;- МБУ «Благоустройство города Елизово» |
| Цель Подпрограммы 3  | - формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Елизовского городского поселения и улучшение внешнего облика Елизовского городского поселения |
| Задачи Подпрограммы 3  | - ремонт покрытий автомобильных дорог на территории Елизовского городского поселения;- приобретение строительно-дорожной техники и коммунальной техники;- ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения на территории Елизовского городского поселения;- обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения на территории Елизовского городского поселения |
| Сроки реализации Подпрограммы 3 | 2014 год |
| Перечень основныхмероприятий Подпрограммы 3  | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров;Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, и также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. |
| Объемы и источники финансирования  | Общий объем финансовых средств составляет 45522,36119 тыс. рублей, в том числе:- средства краевого бюджета – 28300,28895 тыс. рублей, - средства местного бюджета – 17222,07224 тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3  | - увеличение общей площади отремонтированных дорог общего пользования;- увеличение общей протяженности отремонтированных линий наружного освещения;- создание внешней привлекательности улиц и дворов города Елизово, организация мест отдыха населения |
| Контроль за исполнениемПодпрограммы 3  | Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, Управление территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения |

**1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 3**

**Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3**

 Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году» представляет собой комплекс мероприятий по благоустройству, улучшению санитарного и архитектурно - художественного оформления территории Елизовского городского поселения, направленных на создание привлекательного имиджа города.

Город Елизово - второй по величине город в Камчатском крае, административный, деловой и культурный центр Елизовского муниципального района. По территории Елизовского городского поселения проходят автотранспортная магистраль федерального значения («Морпорт-Аэропорт») и ряд региональных дорог, связывающих северные районы края с воздушными и морскими воротами Камчатки.

Несмотря на большое внимание, которое уделяется внешнему облику города в последние годы, уровень его благоустройства сегодня продолжает оставаться одной из проблем, требующей больших финансовых вложений. Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, уровень их износа по-прежнему остается достаточно высоким.

Существующие элементы благоустройства территорий города не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Недостаточно развито уличное наружное освещение. На придомовых территориях города очень мало современных детских игровых площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов. Нуждаются в реконструкции и ремонте места массового отдыха горожан.

Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

 Реализация Подпрограммы 3 обеспечит комплексное решение проблем благоустройства города, учитывая перспективу добиться сосредоточения средств на решении первостепенных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории поселения.

**2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3, сроки и этапы ее реализации**

2.2.1 Основной целью разработки данной Подпрограммы 3 является формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика Елизовского городского поселения.

2.2.2 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории Елизовского городского поселения;

2) приобретение строительно-дорожной техники и коммунальной техники;

3) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Елизовского городского поселения;

4) обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения на территории Елизовского городского поселения.

**2.3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 3 и ее ресурсное обеспечение**

2.3.1 Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 3 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
2. Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров;
3. Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;
4. Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, и также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.

 Перечень мероприятий с указанием объемов работ и финансирования по основным направлениям реализации Подпрограммы 3 в разрезе источников финансирования приведен в приложении №4 к Программе.

2.3.2 Мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Елизовского городского поселения.

 2.3.3 Срок реализации Подпрограммы 3 - 2014 год.

2.3.4 Финансирование Подпрограммы 3 предусматривается на принципах софинансирования за счет средств краевого и местного бюджетов.

Общий объем финансовых средств составляет 45 522,36119 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 28300,28895 тыс. рублей,

- средства местного бюджета – 17222,07224 тыс. рублей

2.3.5.Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджетов разных уровней.

**2.4. Анализ рисков реализации Программы**

2.4.1.При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

2.4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

г) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения;

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов**

 **реализации Подпрограммы 3**

2.5.1 Учитывая, что настоящая Подпрограмма 3 представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, по формированию благоприятных, комфортных условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее реализации будет оцениваться ходом исполнения задач, направленных для достижения поставленной цели.

Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Подпрограммы 3 также послужит критерием оценки эффективности ее реализации. Реализация Подпрограммы 3 повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик города. Помимо этого, реализация данной Подпрограммы 3 послужит:

- улучшению эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

- развитию и улучшению состояния сети внутриквартальных и придомовых проездов;

- сохранению и улучшению внешнего вида памятных мест;

- обеспечению комфортных и безопасных условий для граждан, проживающих в городе Елизово;

- улучшению санитарно-гигиенического состояния города;

- созданию благоприятных условий по организации досуга жителей города.

2.5.2 Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | Ед.изм. | Планируемое значение на 2014 год |
| Цель: Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Елизовского городского поселения и улучшение внешнего облика Елизовского городского поселения |
| 1. | *Задача: приведение автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и тротуаров на территории города Елизово в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов*  |
| 1.1 | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  | м2 | 17440,0 |
| 2. | *Задача: ремонт уличных сетей наружного освещения* |
| 2.1 | Общая протяженность восстановленных сетей наружного освещения  | км | 5,4 |
| 3. | *Задача: обустройство мест массового отдыха населения* |
| 3.1 | Количество реконструированных скверов | ед. | 1 |

2.5.3 В социальном аспекте эффективность Подпрограммы 3 определяется созданием для населения более эстетических и удобных условий для проживания и отдыха, а значит в итоге – сохранение здоровья людей.

2.5.4 Реализация Подпрограммы 3 позволит благоустроить и изменить облик города, расширить зоны отдыха, улучшить состояние дорог и тротуаров.

2.5.5 Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3 выражена в улучшении качества жизненного уровня населения и повышении привлекательности города Елизово и заключается в следующем:

1) создание комфортных условий для проживания населения;

2) уменьшение оттока населения из города Елизово, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания;

3) увеличение численности населения за счет привлекательности условий проживания.

**2.6. Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля за**

**исполнением мероприятий**

2.6.1 Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 3 осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, Управление территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения.

2.6.2 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, МБУ «Благоустройство г.Елизово» обеспечивают своевременное и целевое использование бюджетных средств, организуют работу по реализации Подпрограммы 3 в рамках своих полномочий, решают вопросы бюджетного финансирования Подпрограммы 3, в установленном порядке предоставляют бюджетные заявки, уточняют целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролируют ход выполнения работ, обеспечивают подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 3.

2.6.3 Администрация Елизовского городского поселения вправе информировать население города через средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий и использовании средств, выделенных на их исполнение.

|  |
| --- |
| Приложение №1 к Программе «Энергоэффективность, развитиеэнергетики и коммунального хозяйства, обеспечение, жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»  |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Программы/Подпрограммы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий |
| **1.** | **«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»** | **Всего** | **67541,03319** |
| **Краевой бюджет** | **49975,60895** |
| **Местный бюджет** | **17565,42424** |
|  1.1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год»  | **Всего** | **20617,672** |
| Краевой бюджет | 20205,320 |
| Местный бюджет | 412,352 |
|  1.2 | Подпрограмма 2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году»  | **Всего** | **1500,000** |
| Краевой бюджет | 1470,000 |
| Местный бюджет | 30,000 |
|  1.3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году»  | **Всего** | **45423,36119** |
| Краевой бюджет | 28300,28895 |
| Местный бюджет | 17123,07224 |
|  |  |  |  |  Приложение № 2 к Программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунальногохозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугамипо благоустройству территории на 2014 год" |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2014 год"  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. рублей  | Ответственный исполнитель |
| Всего | 2014 год |
|
| 1 |  Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) за счет средств краевого бюджета и местного бюджета (согласно перечня) | Всего | 3 304,082 | 3 304,082 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, управляющие компании, товарищества собственников жилья |
| краевой бюджет | 3 238,000 | 3 238,000 |
| местный бюджет | 66,082 | 66,082 |
| 2 | Установка индивидуальных прибров учета в квартирах малоимущих граждан | Всего | 350,000 | 350,000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, управляющие компании, товарищества собственников жилья |
| краевой бюджет | 343,000 | 343,000 |
| местный бюджет | 7,000 | 7,000 |
| 3 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы | Всего | 4 455,000 | 4 455,000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| краевой бюджет | 4 365,900 | 4 365,900 |
| местный бюджет | 89,100 | 89,100 |
| 4 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения | Всего | 12 508,590 | 12 508,590 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| краевой бюджет | 12 258,420 | 12 258,420 |
| местный бюджет | 250,170 | 250,170 |
|   | ИТОГО | **Всего** | **20 617,672** | **20 617,672** |   |
| **краевой бюджет** | **20 205,320** | **20 205,320** |
| **местный бюджет** | **412,352** | **412,352** |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫМИ (ОБЩЕДОМОВЫМИ) ПРИБОРАМИ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЕЛИЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**  |
| **№ п./п.** | Адрес многоквартирного дома | Год | Площадь помещений, кв.м | Наименование работ | единица измерения | количество | стоимость (тыс.руб) | Стоимость установки приборов учета, тыс.руб. |
| ввод в эксплуатацию | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД\*, всего | в том числе жилых | всего | в том числе |
| всего общая | за счет бюджета Камчатского края | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальное образование - Елизовское городское поселение** |
| **ООО "Верамакс"** |
| 1 | ул.Ленина, 47 | 1988 | 1709,30 | 1435,6 | **ПУ ЦГВС** | шт. | 0 | 106,56 | 106,556 | 104,230 | 2,326  |
| Всего по жилому дому |   | 0 | 106,56 |
| 2 | ул.Ленина, 49 | 1987 | 1384,00 | 1134,7 |  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 143,50 | 241,500 | 236,229 | 5,271  |
| **ПУ ЦГВС** | шт. | 1 | 98,00 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 241,50 |
| **Всего по управляющей компании ООО "Верамакс"** | **3093,30** | **2570,30** | **2 дома** |  | **2** | **348,06** | **348,056** | **340,460** | **7,596** |
| **ООО ОУК "Спектр"** |
| 3 | ул.Взлетная,4 | 1991 | 936,4 | 710,8 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| **Всего по управляющей компании ООО ОУК "Спектр"** | **936,40** | **710,80** | 1 дом |   | 1 | **50,00** | **50,000**  | **48,909**  | **1,091**  |
| **ООО "УК ЕЖКХ"** |
| 4 | ул.40 лет Октября,14 | 1992 | 2887,1 | 2066,4 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| **Всего по управляющей компании ООО "УК ЕЖКХ"** | **2887,1** | **2066,4** | 1 дом |   | **1** | **50,00** | **50,000** | **48,909** | **1,091** |
| **ООО "УГК "ЕЖКХ"**  |
| 5 | ул.40 лет Октября,3 | 1974 | 3769,6 | 3370,8 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 6 | ул.40 лет Октября,5 | 1977 | 6057,7 | 5324,7 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 7 | ул.40 лет Октября,7 | 1978 1981 | 3562,4 3055,4 | 3132,5 2681,7 |  **ПУ ХВС** | шт. | 2 | 100,00 | 100,000  | 97,817 | 2,183  |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 100,00 |
| 8 | ул.40 лет Октября,10 | 2005 | 2253,1 | 2025,1 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 9 | ул.40 лет Октября,11 | 1989 | 4601,1 | 4194,0 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 48,33 | 48,325  | 53,301 | -4,976  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 48,33 |
| 10 | ул.40 лет Октября,12 | 1992 | 2418,5 | 2101,4 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 11 | ул.Геофизическая,2 | 1965 | 368,8 | 339,8 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 12 | ул.Геофизическая,6 | 1965 | 374,1 | 345,1 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 13 | ул.Геофизическая,11 | 1975 | 655,6 | 586,0 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 14 | ул.Геофизическая,12 | 1975 | 648,8 | 588,7 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 15 | ул.Геофизическая,13 | 1977 | 640,3 | 587,0 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 16 | ул.Геофизическая,14 | 1976 | 653 | 594,3 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 17 | ул.Инженерная,12 | 1989 | 580,1 | 350,0 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 18 | ул.Инженерная,16 | 1990 | 577,9 | 350,0 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 19 | ул.Ключевская,3 | 1992 | 6199,6 | 4825,6 |  **ПУ ХВС** | шт. | 3 | 150,00 | 150,000  | 146,726 | 3,274  |
| Всего по жилому дому |   | 3 | 150,00 |
| 20 | ул.Ленина,49а | 1988 | 1922,7 | 1658,0 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091 |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 21 | ул.Попова,26 | 1983 | 777,2 | 676,6 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 22 | ул.Попова,28 | 1986 | 1554,5 | 1392,1 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 22 | ул.Пушкина,6 | 1992 | 5726,1 | 4950,5 |  **ПУ ХВС** | шт. | 3 | 150,00 | 150,000  | 146,726 | 3,274  |
| Всего по жилому дому |   | 3 | 150,00 |
| **Всего по управляющей компании ООО "УГК "ЕЖКХ" ИНН 4105040960** | **39778,7** | **34259,7** | 18 домов |   | 24 | **1118,325** | **1118,325** | **1099,948** | **18,377** |
| **ООО ЕУК "Полигон-В"** |
| 23 | ул.Чкалова,18 | 1981 | 1514,6 | 1291,6 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| **Всего по управляющей компании ООО ЕУК "Полигон- В"** | **1514,6** | **1291,6** | 1 дом |   | 1 | **50,00** | **50,000** | **48,909** | **1,091** |
| **ООО ЕУК "Кречет"** |
| 24 | ул.Завойко,81 | 1991 | 4670,9 | 4046,1 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| 25 | ул.Красноярская,6 | 1985 | 928,6 | 758,2 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| 26 | ул.Тимирязевский,4 | 1976 | 3575,3 | 3168,9 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 50,000  | 48,909 | 1,091  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 50,00 |
| **Всего по управляющей компании ООО ЕУК "Кречет"** | **9174,8** | **7973,2** | 3 дома |   | 3 | **140,00** | **140,000** | **136,944** | **3,056** |
| **ТСЖ "Взлетная 5"** |
| 27 | ул.Взлетная,5 | 1991 | 940,7 | 716,4 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 35,00 | 178,500  | 174,604 | 3,896  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 143,50 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 178,50 |
| **Всего по ТСЖ "Взлетная 5"** | **940,7** | **716,4** | 1 дом |   | 2 | **178,50** | **178,500** | **174,604** | **3,896** |
| **ТСЖ "Звездная 1"** |
| 28 | ул.Звездная,1 | 1961 | 1060,3 | 931,6 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 35,00 | 178,500  | 174,604 | 3,896  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 143,50 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 178,50 |
| **Всего по ТСЖ "Звездная 1"** | **1060,3** | **931,6** | 1 дом |   | 2 | **178,50** | **178,500** | **174,604** | **3,896** |
| **ТСЖ "Звездная 2"** |
| 29 | ул.Звездная,2 | 1960 | 1022,1 | 890,6 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 35,00 | 178,500  | 174,604 | 3,896  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 143,50 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 178,50 |
| **Всего по ТСЖ "Звездная 2"** | **1022,1** | **890,6** | 1 дом |   | 2 | **178,50** | **178,500** | **174,604** | **3,896** |
| **ТСЖ "Звездная 5"** |
| 30 | ул.Звездная,5 | 1968 | 1402,6 | 1223,6 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 35,00 | 178,500  | 174,604 | 3,896  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 143,50 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 178,50 |
| **Всего по ТСЖ "Звездная 5"** | **1402,6** | **1223,6** | 1 дом |   | 2 | **178,50** | **178,500** | **174,604** | **3,896** |
| **ТСЖ "Звездная 8"** |
| 31 | ул.Звездная,8 | 1975 | 1771,1 | 1465,7 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 35,00 | 178,500  | 174,604 | 3,896  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 143,50 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 178,50 |
| **Всего по ТСЖ "Звездная 8"** | **1771,1** | **1465,7** | 1 дом |   | 2 | **178,50** | **178,500** | **174,604** | **3,896** |
| **ТСЖ "Красноярская 5а"** |
| 32 | ул.Красноярская,5-а | 1988 | 3068,2 | 2264,5 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 35,00 | 178,500  | 174,604 | 3,896  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 143,50 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 178,50 |
| **Всего по ТСЖ "Красноярская 5а"** | **3068,2** | **2264,5** | 1 дом |   | 2 | **178,50** | **178,500** | **174,604** | **3,896** |
| **ТСЖ "Хирургическая 5"** |
| 33 | ул.Хирургическая,5 | 1978 | 555,6 | 509,1 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 0,00 | 111,701  | 109,263 | 2,438  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 111,701 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 111,701 |
| **Всего по ТСЖ "Хирургическая 5"** | **555,6** | **509,1** | 1 дом |   | 2 | **111,701** | **111,701** | **109,263** | **2,438** |
| **ООО "Елизовская управляющая компания"** |
| 34 | ул.Красноярская,7 | 1989 | 1538,9 | 1311,7 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 50,00 | 255,000  | 249,435 | 5,565  |
|  **ПУ ТЭ** | шт. | 1 | 205,00 |
| Всего по жилому дому |   | 2 | 255,00 |
| 35 | ул.Энергетиков,59 | 1977 | 829,8 | 724,7 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 40,00 | 40,000  | 39,127 | 0,873  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 40,00 |
| **Всего по управляющей компании ООО "Елизовская управляющая компания"** | **2368,7** | **2036,4** | 2 дома |   | 3 | **295,000** | **295,000** | **288,562** | **6,438** |
| **ООО "Город" ИНН 4105033988** |
| 36 | ул.Гришечко,1 | 2003 | 2420,1 | 2106,3 |  **ПУ ХВС** | шт. | 1 | 35,00 | 35,000  | 34,236 | 0,764  |
| Всего по жилому дому |   | 1 | 35,00 |
| **Всего по управляющей компании ООО "Город" ИНН 4105033988** | **8268,7** | **7197,3** | 1 дом |   | 1 | **35,00** | **35,000** | **34,236** | **0,764** |
| **МУП "ЕГХ"** |
| 37 | ул.Беринга,10 | 1964 | 1591,6 | 1086,5 |  **ПУ ХВС** | шт. | 0 | 35,00 | 35,000  | 34,236 | 0,764  |
| Всего по жилому дому |   | 0 | 35,00 |
| **Всего по МУП "ЕГХ"** | **1591,6** | **1086,5** | 1 дом |   | 0 | **35,00** | **35,000** | **34,236** | **0,764** |
| **ТСЖ "Северянка"** |
|   | ул.Северная,20 | 1991 | 7574,6 | 5991,8 |  **ПУ ХВС** | шт. | 0 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| **ПУ ЦГВС** | шт. | 0 | 0,000 |
| Всего по жилому дому |   | 0 | 0,000 |
|   | ул.Северная,22 | 1992 | 5512,1 | 4483,5 |  **ПУ ХВС** | шт. | 0 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| **ПУ ЦГВС** | шт. | 0 | 0,000 |
| Всего по жилому дому |   | 0 | 0,000 |
| **Всего по ТСЖ "Северянка"** | **13086,7** | **10475,3** | 0 дома |   | 0 | **0,000** | **0,000**  | **0,000**  | **0,000**  |
|  | **ИТОГО** |  | **82660,90** | **69385,20** | **37 домов** |  | **50** | **3304,082** | **3304,082** | **3238,000** | **66,082** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 3 к Программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского государственного поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 год"  |
|  |  |  |  |  |
| **Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 "Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2014 году"** |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования | Исполнители мероприятий |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | **Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения** | **Всего** | **1 500,000** |  |
|  | **краевой бюджет**  | **1 470,000** |  |
|  | **местный бюджет** | **30,000** |  |
|  1.1 | Разработка проектной документации на прокладку сетей центролизованного водопровода по улицам Винокурова, Осенняя, Тверская, Поротова в Елизовском городском поселении | Всего | 1 500,000 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
|  |  | краевой бюджет  | 1 470,000 |  |
|  |  | местный бюджет | 30,000 |  |
|  | **Итого по Елизовскому городскому поселению** | **Всего** | **1 500,000** |  |
|  |  | **краевой бюджет**  | **1 470,000** |  |
|  |  | **местный бюджет** | **30,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского государственного поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 год"  |
| **Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 "Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2014 году"** |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Ед.изм. | Исполнитель  | Объем работ | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб.  |
|
|
| **1.** | **Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним** | х | х | х | **Всего** | **16 473,62125** |
| **Краевой бюджет** | **9 178,89700** |
| **Местный бюджет** | **7 294,72425** |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов:**  | х | х | х | **Всего** | **15 723,62125** |
| **Краевой бюджет** | **8 578,89700** |
| **Местный бюджет** | **7 144,72425** |
|  1.1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования в микрорайоне "Военный городок" (26 км) заезд от ул. Магистральной до ул. Крашенинникова | м2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 9600,0 | **Всего** | **6 562,97700** |
| Краевой бюджет | 5 250,38160 |
| Местный бюджет | 1 312,59540 |
|  1.1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования по ул. Звездная (заезд в аэропорт) | м2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3740,0 | **Всего** | **4 160,64425** |
| Краевой бюджет | 3 328,51540 |
| Местный бюджет | 832,12885 |
|  1.1.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Рябикова, ул. Ватутина, ул. Завойко, ул. Авачинская, пер. Тимирязевский, пер. Радужный | м2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 4100,0 | **Всего** | **5 000,00000** |
| Краевой бюджет | 0,00000 |
| Местный бюджет | 5 000,00000 |
|  **1.2** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним:** | х | х | х | **Всего** | **750,00000** |
| **Краевой бюджет** | **600,00000** |
| **Местный бюджет** | **150,00000** |
|  1.2.1 | Обустройство съездов от ул. Магистральной к зданию магазина "7 Континент" | м2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 550,0 | **Всего** | **750,00000** |
| Краевой бюджет | 600,00000 |
| Местный бюджет | 150,00000 |
| **2.** | **Основное мероприятие 3.4. Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров** | шт. | МБУ "Благоустройство" | 1 | **Всего** | **3 700,00000** |
| **Краевой бюджет** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **3 700,00000** |
| 2.1. | Приобретение вакуумной подметально-уборочной машины | шт. | МБУ "Благоустройство" | 1 | **Всего** | **3 700,00000** |
| Краевой бюджет | 0,00000 |
| Местный бюджет | 3 700,00000 |
| **3.** | **Основное мероприятие 3.5. Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения** | х | х | х | **Всего** | **19 957,08500** |
| **Краевой бюджет** | **15 687,26800** |
| **Местный бюджет** | **4 269,81700** |
| 3.1 | Восстановление сетей наружного освещения по ул. Магистральная | км | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 5,4 | **Всего** | **19 609,08500** |
| Краевой бюджет | 15 687,26800 |
| Местный бюджет | 3 921,81700 |
|  3.2 | Разработка проектно-сметной документации на восстановление сетей наружного освещения вдоль ул. В. Кручины (на участке от ул. Завойко до МКД 36) | ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1 | **Всего** | **98,00000** |
| Краевой бюджет | 0,00000 |
| Местный бюджет | 98,00000 |
|  3.3 | Ремонт участка воздушной линии 10 Кв ПС - 209 по ул. Российская, ул. Белорусская (средства на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания депутатов ЕГП) | км | Управление жилищно-коммунального хозяйства |   | **Всего** | **250,00000** |
| 0,25 | Краевой бюджет | 0,00000 |
|   | Местный бюджет | 250,00000 |
| **4.** | **Основное мероприятие 3.6. Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, и также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов** | **х** | х | **х** | **Всего** | **5292,65494** |
| Краевой бюджет | **3 434,12395** |
| Местный бюджет | **1858,53099** |
|  4.1 | Реконструкция сквера и обелиска Славы землякам-елизовчанам, погибшим в Великой Отечественной войне в г. Елизово в районе площади Ленина |  | Управление архитектуры и градостроительства  |  | **Всего** | **4 292,65494** |
| Краевой бюджет | 3 434,12395 |
| Местный бюджет | 858,53099 |
|  4.4 | Выполнение работ по художественному оформлению плит для облицовки стел на Аллее трудовой Славы г.Елизово |  | Управление архитектуры и градостроительства  |  | **Всего** | **1 000,00000** |
| Краевой бюджет | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1 000,00000 |
|   | **Всего по программе** | х | **х** | **х** | **Всего** | **45 423,36119** |
| **Краевой бюджет** | **28 300,28895** |
| **Местный бюджет** | **17 123,07224** |
|  |  |  |  |  |  |  |