## Лист1
Утверждаю:________________ Директор Моторин С.Г. "____"__________________
Приложение: план первоочередных мероприятий по текущему ремонту обслуживаемых многоквартирных домов в 2013.
| Адрес | год постр. | площадь м2 | Список мероприятий | Планируемый период выполнения | ед. | кол-во | стоимость мат-в (тыс. руб.)
1 | Звездная, дом 4. | 1964 | 1124.8 | замена стояков отопления | окнчание отопит. Периода | м | 96 | 20
|  |  |  | ремонт контейнерной площадки | апрель |  | 1 | 10
|  |  |  | Ремонт крыльца первого подъезда | апрель | м2 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | замена почтовых ящиков | март | шт. | 50 | 30
2 | В.Кручины, дом 18 | 1966 | 1490 | ремонт ливневой системы возле первого подъезда | май | м2 | 20 | 20
|  |  |  | замена стояков отопления | окнчание отопит. Периода | м | 80 | 16
3 | В.Кручины, дом 26а | 1972 | 5669.1 | замена розлива отопления | окнчание отопит. Периода | м | 350 | 150
|  |  |  | Ремонт крыши над переходом в спортзал и над разевалками | май- июнь | м2 | 20 | 15
|  |  |  | замена стояков отопления | окнчание отопит. Периода | м | 240 | 48
|  |  |  | Ремонт крыльца | май | м2 | 60 | 60
4 | С.Мячина, дом 11 | 1972 | 350 | установка радиаторов отопления в коридоре | окнчание отопит. Периода | шт. | 3 | 24
5 | С.Мячина, дом 13 | 1971 | 766 | замена унитазов в моп | февраль | шт. | 2 | 10
|  |  |  | замена оконных блоков | май | шт. | 3 | 24
6 | С.Мячина, дом 17 | 1980 | 1020 | ремонт козырька над вентиляционным колодцем на крыше дома | май | шт. | 1 | 3
7 | Чкалова, дом 24 | 1979 | 930 | замена стояков отопления | окнчание отопит. Периода | м | 50 | 10
|  |  |  | установка второй двери в черном входе |  | шт. | 1 | 8
8 | Завойко, дом 122 | 1963 | 631 | ремонт душевой установка раковины и душевой кабины | май |  |  | 30
|  |  |  | ремонт контейнерной площадки | апрель |  | 1 | 10
|  |  |  | замена оконных блоков | май | шт. | 2 | 16
9 | Геофизическая, дом 15 | 1978 | 946 | ремонт пола замена линолиума в коридоре первого этажа | февраль | м2 | 50 | 90
|  |  |  | ремонт контейнерной площадки | май | 1 |  | 10
[6 empty] | Итого: |  | 608.5