## Прил. 2
Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 13.04.2017 № 329 – п Приложение 2
«Приложение 2 к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году»
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2017 году»
№ п/п | Наименование мероприятия | Натуральные показатели |  | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  | Исполнители мероприятий
|  | Ед. изм. | Кол-во
1 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории Елизовского городского поселения: | х | х | 2017 г. | Всего | 13053.7883
[5 empty] | краевой бюджет | 12431.98
[5 empty] | местный бюджет | 621.8083
1.1 | Векторизация планшетов Елизовского городского поселения | шт. | 500 | 2017 г. | Всего | 44.0663 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства
[5 empty] | краевой бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 44.0663
1.2 | Проект планировки и проект межевания жилой застройки микрорайона "Военный городок" (26 км автодороги "Петропавловск-Камчатский - Мильково") | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 90.3749
[5 empty] | краевой бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 90.3749
1.3 | Проект планировки и проект межевания территории группы жилой застройки проектного микрорайона (район г.Морозная ) в г. Елизово | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 83.0342
[5 empty] | краевой бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 83.0342
1.4. | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона "Садовый" в г. Елизово: | х | х | 2017 г. | Всего | 12557.5556
[5 empty] | краевой бюджет | 12431.98
[5 empty] | местный бюджет | 125.5756
1.4.1 | Проведение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Садовый" в г. Елизово | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 2607.997
[5 empty] | краевой бюджет | 2581.917
[5 empty] | местный бюджет | 26.08
1.4.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Садовый" в г. Елизово | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 9949.5586
[5 empty] | краевой бюджет | 9850.063
[5 empty] | местный бюджет | 99.4956
1.5 | Проект межевания с/х земель совхоза "Ягодный " (поле №2 в кадастровом квартале 41:05:0101089 ) Елизовского городского поселения | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 20
[5 empty] | краевой бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 20
1.6 | Проект планировки и проект межевания территории застройки в районе ул. Автомобилистов индивидуальными домами (мкр. Пограничный) в г. Елизово | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 74.8348
[5 empty] | краевой бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 74.8348
1.7 | Проект планировки жилого района в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:65 (мкр. Заречный) в г. Елизово | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 120.7187
[5 empty] | краевой бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 120.7187
1.8 | Проект планировки и проект межевания в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 (127872 кв.м) в г.Елизово | шт. | 1 | 2017 г. | Всего | 63.2039
[5 empty] | краевой бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 63.2039
| ИТОГО | х | х | х | Всего | 13053.7883
[5 empty] | краевой бюджет | 12431.98
[5 empty] | местный бюджет | 621.8083 |  |  |  | »
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!

## Лист1
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!