«Приложение

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от № -п

«Приложение

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 26.12.2017 № 1329-п

|  |
| --- |
|  |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

в Елизовском городском поселении»

г. Елизово

2017 год

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | № страницы |
|  | Раздел 1. Паспорт Программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее – Программа) | 6 |
|  | Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы | 9 |
| 2.1. | Технико-экономическое обоснование Программы | 9 |
| 2.2. | Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации | 17 |
| 2.3. | Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение | 17 |
| 2.4. | Анализ рисков реализации Программы | 18 |
| 2.5. | Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы | 19 |
| 2.6. | Контроль за исполнением программных мероприятий | 19 |
|  | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Елизовском городском поселении» (далее – Подпрограмма 1) | 20 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2) | 31 |
|  | Приложения к Программе: |  |
|  | Приложение 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее – муниципальная программа); |  |
|  | Приложение 2,3, 3.1 «Перечень мероприятий Подпрограммы 1»; |  |
|  | Приложение 4, 4.1«Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2»;  Приложение 5, 5.1 «Расчет стоимости выполнения работ по мероприятиям»; |  |
|  | Приложение 6 «Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной программы»; |  |
|  | Приложение 7 «Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации»;  Приложение 7/1 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству»;  Приложение 8 «Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации»;  Приложение 8/1«Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству по итогам голосования»; |  |
|  | Приложение 9 «Перечень мероприятий по благоустройству городского парка»; |  |
|  | Приложение 10 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц»; |  |
|  | Приложение 11 «Порядок, условия трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству»; |  |
|  | Приложение 12 «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территории общего пользования, расположенных на территории Елизовского городского поселения»; |  |
|  | Приложения 13-38 «Дизайн-проекты по дворовым территориям, общественным территориям, ПКиО «Сказка» |  |
|  |  |  |

Раздел 1. Паспорт  
Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» |
| Основание для разработки Программы | - Государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды  в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п (далее – государственная программа);  - Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 14.10.2017 № 286-р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы». |
| Муниципальные заказчики Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Разработчик Программы | Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения |
| Исполнители Программы (распорядители средств) | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;  - Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;  - МБУ «Благоустройство города Елизово»;  - МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр»;  - МКУ «Департамент строительства города Елизово» |
| Подпрограммы Программы | 1) Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Елизовском городском поселении»;  2) Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Елизовского городского поселения». |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Елизовского городского поселения. |
| Задачи Программы | 1) Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Елизовского городского поселения;  2) Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий Елизовского городского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Подпрограмма 1:   1. Основное мероприятие 1.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»; 2. Основное мероприятие 1.2. «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»; 3. Основное мероприятие «1.F2 Региональный проект «Формирования комфортной городской среды», которое предусматривает:  * мероприятие по реализации программ формирования современной городской среды; * мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.  1. Благоустройство территорий по итогам голосования в рамках проекта «Решаем вместе».   Подпрограмма 2:  1) Основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним», в части мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;  2) Основное мероприятие 2.2. «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»;  3) Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, расположенных в населенных пунктах Камчатского края, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий" в части мероприятий по благоустройству территорий объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;  4) Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 2 в части выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края». Реализация проекта «1000 дворов». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет всего – **1 357 563,32547** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – **608 276,82305** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 12 776,77270 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 69 903,15728 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 336 897,41796 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 11 725,55115 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 176 973,92396 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 0,00000 | тыс. рублей. |   - краевого бюджета – **520 081,58669** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 104 285,22949 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 89 738,12511 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 9 289,53379 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 24 421,23680 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 28 604,15364 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 142 581,10262 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 60 581,10262 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 60 581,10262 | тыс. рублей. |   - местного бюджета –**229 189,00873**тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 19 701,02307 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 48 835,78446 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 32 972,65644 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 51 009,22680 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 34 430,24496 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 17 394,66715 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 12 172,59559 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 12 672,81026 | тыс. рублей. |   - внебюджетные источники – **15,90700** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 15,90700 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 0,00000 | тыс. рублей. | |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Создание комфортных условий для проживания граждан в Елизовском городском поселении путем:  1) Благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;  2) Благоустройства всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  3) Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка);  4) Повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  5) Повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;  6) Формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Елизовском городском поселении;  7) Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Елизовского городского поселения;  8) Количество реализованных проектов Елизовским городским поселением - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусмотренных конкурсной заявкой победителя конкурса  9) Количество благоустроенных дворовых территорий в части выполнения Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края. Реализация проекта «1000 дворов». |
| Контроль за исполнением Программы | Общее руководство и контроль осуществляет Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения |

**Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы**

**2.1. Технико-экономическое обоснование Программы**

2.1.1. Город Елизово - второй по величине город в Камчатском крае, административный, деловой и культурный центр Елизовского муниципального района. Выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, близость к краевому центру и аэропорту делают город Елизово привлекательным для проживания.

Елизово – самый густонаселенный пункт края – плотность населения на 1 кв. километр составляет 550 человек. Через город Елизово проходят автотранспортная магистраль федерального значения («Морпорт-Аэропорт») и ряд региональных дорог, связывающих северные районы края с воздушными и морскими воротами Камчатки.

На начало 2017 года жилищный фонд Елизовского городского поселения состоит из 877 многоквартирных домов и 1998 индивидуально определенных жилых домов с общей площадью 954,3 тыс. кв. метров. Численность населения города Елизово по состоянию на 01.01.2017 составляет 38 771 человек.

Одной из главных задач администрации Елизовского городского поселения является создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика города, формирование его положительного имиджа.

Благоустройство является важнейшей сферой деятельности Елизовского городского поселения.

Именно в этой сфере создаются условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровых, комфортных, удобных и культурных условий проживания, как для отдельного человека, так и для всех жителей города.

Продолжает оставаться необходимость системного решения проблемы благоустройства города.

Существующие элементы благоустройства территорий города не во всем отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа и разрушение дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. На придомовых территориях города очень мало современных детских игровых площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов. Нуждаются в реконструкции и ремонте места массового отдыха горожан.

При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состояние и внешний облик города, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах.

2.1.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Елизовского городского поселения.

*Состояние сферы благоустройства Елизовского городского поселения за период 2015-2017 годы.*

Работы по благоустройству придомовых территорий, территорий общего пользования в основном проводятся в рамках муниципальных программ и в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство города Елизово».

Организации и население города Елизово ежегодно участвуют в мероприятиях по благоустройству территорий в период проведения общегородских субботников, и в другие дни по собственной инициативе граждан или организованными управляющими компаниями. Кроме того на протяжение всего летнего периода работают бригады молодежи, созданные при летнем трудовом лагере «Альтаир» для проведения работ по очистке от мусора территорий рек Половинка, Авача и других общегородских территорий.

Администрацией Елизовского городского поселения регулярно осуществляется оперативный контроль соблюдения организациями, предприятиями и гражданами Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.

Главные масштабные и целенаправленные работы по благоустройству территории поселения выполняются посредством реализации Государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» и, начиная с 2017 года, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Елизовском городском поселении за 2015-2017 годы произведены следующие работы по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования:

1. В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории»

**За 2015 год:**

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дороги тротуаров общего пользования в городе Елизово (18031,0 кв. метров);

- ландшафтные работы по восстановлению плодородного слоя на земельном участке с кадастровым номером 41:05:01010003:366;

- ландшафтная организация площадки под размещение некапитальных гаражей (1066,3 куб. метра);

- восстановление сетей наружного освещения (320 метров);

- установка детского игрового комплекса (3 шт.);

- поставка детского игрового комплекса (2 шт.);

- изготовление и монтаж малой архитектурной формы "Я люблю Камчатку":

- ремонт памятника И.В. Деркачеву, расположенный в г. Елизово;

- инженерные изыскания и проектные работы по объекту "Устройство тротуара по ул. Рабочая, ул. Беринга в городе Елизово".

**За 2016 год:**

- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории МКД (17 674,6 кв. метров);

-ремонт покрытия подъездов к МКД (3 241,0 кв. метров);

- установка детского игрового комплекса в количестве 1 шт;

- изготовление и установка мемориального комплекса "Камень совести".

**За 2017 год:**

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в городе Елизово (19307,0 кв. метров);

- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории МКД(11729,6 кв. метров);

- восстановление сетей наружного освещения (2,237 км);

- установка детского игрового комплекса в количестве 6 шт. и др. работы.

1. В 2017 году администрация Елизовского городского поселения стала участником реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (парки, скверы, набережные, площади и т.д.).

Была разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении в 2017 году». В результате ее реализации было выполнено:

- благоустройство пяти дворовых территорий МКД 47а, 49, 49а, 51, 51а по ул. Ленина (устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовых территорий - 1117 кв. метров, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров - 255,5 кв. метров, устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных парковок - 1374,2 кв. метров, смонтированы 1,2-х консольные металлические опоры освещения с устройством для заземления светильника - 12 штук, установлены скамейки у подъездов домов - 10 штук, установлены урны у подъездов домов - 10 штук, смонтированы декоративные металлические ограждения у подъездов);

- благоустройство территории общего пользования (внутриквартальный проезд вдоль МКД 45,49,49а,51,51а,47,47а по ул. Ленина) общей площадью 1764,0 кв. метров.

1. Кроме мероприятий, выполненных в рамках муниципальных программ, большой объем работ по содержанию объектов внешнего благоустройства и санитарной очистки общегородских территорий выполняет МБУ «Благоустройство города Елизово» (далее – Учреждение).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных работ, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения, который включает в себя санитарную очистку общегородских территорий, механизированную уборку дорог, зимнее содержание дорог, тротуаров, проездов, площадей, мостов, межквартальных проездов, текущий ремонт линий наружного освещения, озеленение, профилирование гравийных покрытий дорог и обочин, механизированная уборка дорог с асфальтобетонным покрытием и тротуаров, оформление города к праздничным дням и другие работы.

*Оценка состояния сферы благоустройства в Елизовском городском поселении проведена на основании инвентаризационных данных.*

На территории Елизовского городского поселения была проведена инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.09.2017, в соответствии с:

- Порядком инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае», утвержденного Правительством Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;

- Порядком инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.8.2017 № 360-п;

-Порядком инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.8.2017 № 360-п.

По итогам инвентаризации путем натурного обследования составлено 344 паспорта благоустройства дворовых территорий, 23 паспорта благоустройства территорий общего пользования и 264 паспорта территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общая площадь обследованных дворовых территорий составила 959122,0 кв. метров с общей численностью проживающих 31512 человек.

*Оценка дворовых территорий представлена следующими показателями:*

1. количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет 31 дворовых территорий с общей площадью – 91327,0 кв. метров;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) от общего количества дворовых территорий МКД составляет 9,0%;
3. доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Елизовского городского поселения составляет – 15,5%;
4. количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) составляет 64единиц с общей площадью 10743,0 кв. метров;
5. доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга от общей численности населения Елизовского городского поселения составляет – 2,9%.
6. из общего числа обследованных дворовых территорий оформлены земельные участки и имеют кадастровый номер 174 дворовые территории или 50,5%.

Итоги инвентаризации приведены в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Площадь дворовой территории м2 |
|
| Общее число обследованных дворовых территорий МКД | 344 | 959122,0 |
| Количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями | 31 | 91327,0 |
| *Доля благоустроенных дворовых территорий, %* | *9,0* | *х* |
| Количество населения, проживающее на благоустроенных дворовых территорий, чел. | 4877 | х |
| *Доля населения, проживающего на благоустроенных дворовых территорий, %* | *15,5* | *х* |
| Количество дворовых территорий, которым требуется ремонт дорожного покрытия | 259 | 706260,0 |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *75,2* | *х* |
| Дворовые территории, имеющие парковочные места | 135 | х |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *39,2* | *х* |
| Наличие детских, спортивных и др. площадок | 64 | 10743,0 |
| Дворовые территории, оборудованные контейнерной площадкой | 321 | х |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *93,3* | *х* |
| Дворовые территории, имеющие достаточность озеленения | 95 | х |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *27,6* |  |
| Дворовые территории, имеющие достаточность освещения | 92 | х |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *26,7* | *х* |
| Дворовые территории, имеющие приспособления для маломобильных групп населения | 8 | х |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *2,3* | *х* |

По итогам инвентаризации можно сделать вывод, что благоустройство дворовых территорий имеет низкий уровень. Существующие элементы благоустройства не отвечают современным требованиям и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа элементов благоустройства, практически отсутствуют приспособления для маломобильных групп населения.

Количество многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве, по итогам инвентаризации, составляет 313 единиц с общей площадью 867795 кв. метров - Приложение 7.

В Елизовском городском поселении территории общего пользования представлены следующими объектами в количестве 46 единиц общей площадью 477 328,2 кв. метров:

1. Сквер у памятника Ленину (2300 кв. метров);
2. Сквер Победы (1006 кв. метров);
3. Сквер дружбы между г. Елизово и г. Сяри (800 кв. метров);
4. Сквер Комсомольской славы г. Елизово (7752 кв. метров);
5. Аллея доблести и славы (11 517 кв. метров);
6. Сквер у памятника погибшим землякам (704 кв. метров);
7. Архитектурная форма «Медведи» (1615 кв. метров);
8. Парк культуры и отдыха «Сказка» (14 918 кв. метров);
9. Планируемые территории общего пользования (скверы, парки, велосипедная дорожка, набережная – всего 13 территорий общей площадью369048,0 кв.метров);
10. Иные территории (25 улиц, проездов67 668,2 кв. метров).

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий составляет 65,2% и 103 948,0 кв. метров соответственно.

Доля и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет34,8% и 373 380,2 кв. метра.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Елизовского городского поселения, составляет 2,7кв. метра.

Анализируя итоги инвентаризации - 16 общественных территорий требуют благоустройства – Приложение 8.

Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, конкретизации мероприятий, планирования первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

В целях формирования комфортной городской среды мероприятия Программы будут направлены на улучшение состояния окружающей среды, включая обеспечение полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройство мест пребывания детей с родителями, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Реализация Программы обеспечит комплексное решение проблем благоустройства города, учитывая перспективу добиться сосредоточения средств на решении первостепенных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по Программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории поселения.

*Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития региона*

Повышение уровня благоустройства территории Елизовского городского поселения, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития нашего муниципального образования, как и всех регионов Российской Федерации.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, данный документ определил основные принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству на территории субъектов Российской Федерации, в частности обязательное привлечение заинтересованных лиц в процесс реализации проектных мероприятий и последующее содержание благоустроенных территорий.

Основным приоритетным направлением Елизовского городского поселения, как и всего Камчатского края, в области формирования комфортной городской среды на период до 2024 года является изменение внешнего облика города за счет реализации мероприятий по благоустройству.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Ежегодно возрастает нагрузка на коммунальную инфраструктуру, одновременно растут требования потребителей к качеству условий проживания на территориях. Таким образом, для продолжения реформирования и качественного преобразования жилищно-коммунальной сферы необходимо обеспечить дальнейшее развитие сферы благоустройства территорий и приведение их в соответствие запросам современного общества.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Камчатского края в сфере повышения уровня благоустройства Елизовского городского поселения и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Елизовского городского поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

**2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации**

2.2.1 Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Елизовского городского поселения

2.2.2 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в Елизовском городском поселении:

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Елизовском городском поселении;

- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Елизовском городском поселении;

- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Елизовском городском поселении;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Елизовском городском поселении;

- повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Елизовском городском поселении;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Елизовском городском поселении;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Елизовского городского поселения.

2.2.3 Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий Елизовского городского поселения: (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, парковки, дворовые проезды, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта и прочие мероприятия).

2.3.4 Период реализации Программы - 2018-2025 годы.

**2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение**

2.3.1. Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации основных мероприятий следующих Подпрограмм:

**П**[**одпрограмма**](consultantplus://offline/ref=C545CD5BAD912FF3540F85284558DBD9615499ACDF69488B4C57D2CEBE95FBB735DC53D3BD014366DBB22DB1OFmCE) **1 «Современная городская среда в Елизовском городском поселении** предусматривает реализацию следующих основных мероприятий :

1) основное мероприятие 1.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с [постановлением](garantF1://71509392.0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [постановлением](garantF1://71749506.0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

*К общественным территориям относятся* общественные пространства муниципальных образований в Камчатском крае, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципальных образований в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований законодательства;

2) основное мероприятие 1.2 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с [постановлением](garantF1://71509392.0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [постановлением](garantF1://71749506.0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предусматривается реализация мероприятия по благоустройству парка культуры и отдыха «Сказка».

3) основное мероприятие «1.F2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Предусматривается реализация:

- мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с [постановлением](garantF1://71749506.0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- мероприятия создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Предусматривает реализацию мероприятий или комплекса мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (общественных территорий) различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий), в том числе мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, обслуживающей общественное пространство, направленных на улучшение архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях, финансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с [постановлением](garantF1://71795782.0) Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 N 237 «Об утверждении правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

2.3.2. Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 обеспечивается ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 20.03.2019 N 132-П.

**Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в Елизовском городском поселении»,** предусматривает:

а) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в части мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

б) основное мероприятие 2.2 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий» в части:

- ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

- ремонта и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры (подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов), расчистки и обустройства русел ручьев, озер, устройства мостиков и переходов, установки и ремонта стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройства декоративного освещения;

- приобретения строительно-дорожной и коммунальной техники, устройства площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретения мусоросборных контейнеров;

- ремонта и устройства уличных сетей наружного освещения, восстановления систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, общественных территорий, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов, разработке проектной документации;

- устройства новых и обустройства существующих мест массового отдыха населения, парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройства мест захоронений, разработке проектной документации;

- устройства новых и обустройства существующих детских, спортивных площадок, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации;

-иных мероприятий в сфере благоустройства территорий;

в) Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, расположенных в населенных пунктах Камчатского края, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий" в части мероприятий по благоустройству территорий объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;

г) Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 2 в части выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края». Реализация проекта «1000 дворов».

2.3.2. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в Приложении 1 к Программе.

2.3.3. Перечень мероприятий и расчет затрат мероприятий по Подпрограммам представлен в Приложениях 2,3(3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7), 4(4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7), 5(5/1).

**2.4. Анализ рисков реализации Программы**

2.4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

2.4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) дефицит бюджетного финансирования федерального, краевого и местного бюджетов и возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

в) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в общественном обсуждении проекта мероприятий Программы;

г) недостаточный контроль над реализацией Программы.

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

2.5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить количество обустроенных и восстановленных территорий общего пользования;

-обустройство мест массового отдыха населения (городского парка);

- увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов;

-увеличить общую протяженность отремонтированных и построенных линий наружного освещения;

-увеличить количество обустроенных и восстановленных детских площадок;

- улучшить внешний облик Елизовского городского поселения;

- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения.

2.5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями, представленными в Приложении 6.

**2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий**

2.6.1. Контроль и координация реализации Подпрограммы 1 осуществляется общественной комиссией, действующей на основании Положения, утвержденного администрацией Елизовского городского поселения.

2.6.2. Со стороны администрации общее руководство и контроль за реализацией всей Программы в целом осуществляет Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

**П**[**одпрограмма**](consultantplus://offline/ref=C545CD5BAD912FF3540F85284558DBD9615499ACDF69488B4C57D2CEBE95FBB735DC53D3BD014366DBB22DB1OFmCE) **1**

«Современная городская среда в Елизовском городском поселении»

(далее – Подпрограмма 1)

**Паспорт Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальные заказчики Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Разработчик  Подпрограммы 1 | Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения |
| Исполнители Подпрограммы 1 (распорядители средств) | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;  - МБУ «Благоустройство города Елизово»;  - Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;  - МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр»;  - - МКУ «Департамент строительства города Елизово». |
| Цели Подпрограммы 1 | повышение качества и комфорта городской среды на территории Елизовского городского поселения; |
| Задачи Подпрограммы 1 | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования Елизовского городского поселения;  - повышение уровня благоустройства городского парка;  - оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Елизовском городском поселении;  - благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Елизовском городском поселении;  - благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Елизовском городском поселении;  - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Елизовском городском поселении;  - повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Елизовском городском поселении;  - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Елизовском городском поселении;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Елизовского городского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2018-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 | 1. основное мероприятие 1.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»; 2. основное мероприятие 1.2. «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»; 3. основное мероприятие «1.F2 Региональный проект «Формирования комфортной городской среды», которое предусматривает:  * мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды; * мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;  1. Благоустройство территорий по итогам голосования в рамках проекта «Решаем вместе». |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего – **408 517,63077** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета –**359 376,82305**тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 12 776,77270 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 69 903,15728 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 62 997,41796 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 11 725,55115 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 109 973,92396 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 92 000,00000 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 0,00000 | тыс. рублей. |   - краевого бюджета – **8 364,90716** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 2 077,69472 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 1 774,45047 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 1 324,06367 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 841,23680 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 604,15364 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 581,10262 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 581,10262 | тыс. рублей.; | | 2025 год - | 581,10262 | тыс. рублей. |   - местного бюджета – **40 775,90056** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 1 170,20901 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 259,45176 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 1 016,66966 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 22 789,57796 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 14 713,88983 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 709,88182 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 58,11026 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 58,11026 | тыс. рублей. | |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1 | -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  -увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  - обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)  - количество реализованных проектов Елизовским городским поселением - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусмотренных конкурсной заявкой победителя конкурса |
| Контроль за исполнением Подпрограммы 1 | Общее руководство и контроль осуществляет Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения |

**Раздел 2. Общие положения и обоснование Подпрограммы 1**

**2.1.Технико-экономическое обоснование Подпрограммы**

2.1.1.Подпрограмма 1 реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а также [постановления](garantF1://71749506.0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «Об утверждении Государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (далее – Государственная программа), которым определены обязательства муниципальных образований в области формирования комфортной городской среды.

2.1.2. В Подпрограмме 1 используются следующие основные понятия:

*Дворовая территория* – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

*Общественные территории* - общественные пространства муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы парки.

Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципальных образований в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований законодательства.

*Заинтересованные лица* - представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

2.1.3. Реализации Подпрограммы 1 предшествует:

1) проведение на территории Елизовского городского поселения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п;

2) проведение на территории Елизовского городского поселения инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядком инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае», утвержденного Правительством Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;

3) проведение на территории Елизовского городского поселения инвентаризации территорий, в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Порядком инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п.

2.1.4. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

2.1.5.Реализация мероприятий Подпрограммы 1 предусматривает:

1) *выполнить минимальный перечень работ* по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, нуждающихся и подлежащих благоустройству (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

2) *дополнительный перечень видов работ* по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включенных в муниципальную программу, нуждающихся и подлежащих благоустройству (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, ремонт тротуаров, ремонт подпорных стен, устройство откосов, ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников, озеленение территорий, ремонт ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников, ремонт лестниц, расположенных в границах дворовых территорий.

*Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при выполнении следующих условий:*

-принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3) благоустройство территорий общего пользования, включенные в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений.

Ежегодно проводится голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П.

4) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2022 года в соответствии с заключенными соглашениями;

5) благоустройство территорий, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2022 года в соответствии с заключенными соглашениями;

6) мероприятия по благоустройству городского парка;

7) реализация мероприятия создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в рамках победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

8) иные мероприятия по благоустройству территорий Елизовского городского поселения.

**2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации**

2.2.1. Целью Подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта городской среды на территории Елизовского городского поселения

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования в Елизовском городском поселении;

3) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Елизовском городском поселении;

4) благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Елизовском городском поселении;

5) благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Елизовском городском поселении;

6) повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Елизовском городском поселении;

7) повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Елизовском городском поселении;

8) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Елизовском городском поселении;

9) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Елизовского городского поселения.

2.2.3. Период реализации Подпрограммы 1 - 2018-2025 годы.

**2.3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспечение**

2.3.1. Решение задач Подпрограммы 1 достигается путем реализации следующих мероприятий:

1) в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с [постановлением](garantF1://71509392.0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [постановлением](garantF1://71749506.0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К общественным территориям относятся общественные пространства муниципальных образований в Камчатском крае, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципальных образований в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований законодательства;

2) в рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с [постановлением](garantF1://71509392.0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [постановлением](garantF1://71749506.0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Учитывая наличие на территории Елизовского городского поселения единственного парка (парк культуры и отдыха «Сказка») благоустройство будет осуществлено с участием граждан в выборе мероприятий путем проведения общественных обсуждений.

3) в рамках реализации основного мероприятия "1.F2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривается:

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии, с [постановлением](garantF1://71749506.0) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- реализация мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» - «Строительство объекта «Благоустройство сквера Космонавтов (сквера Комсомольской славы)».

2.3.2. Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 формируются:

1. адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствии с Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, который включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн Приложение 7/1;
2. перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году и по решению органа местного самоуправления - в 2019 году по итогам рейтингового голосования состоявшегося 18 марта 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

С 2019 года обеспечивается ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с порядком, установленным [постановлением](garantF1://45477012.0) Правительства Камчатского края от 20.03.2019 N 132-П. - Приложение 8/1;

1. перечень мероприятий по благоустройству городского парка, нуждающегося в благоустройстве определен при участии граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений - Приложение 9;
2. адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц - Приложение10;
3. мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

2.3.3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения включают в себя:

1) создание Комиссии по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – Комиссия);

2) разработка положения о Комиссии;

3) проведение инвентаризации;

4) составление паспортов инвентаризации;

5) подведение итогов инвентаризации;

6) заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

2.3.4. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и территории общего пользования в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы регламентируются Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2017 № 888-п;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2017 № 888-п, от 11.02.2020 № 19-п;

- включение в адресный перечень общественных территорий города Елизово, на которых планируется благоустройство, осуществляется в соответствии с порядком организации приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, организации и проведении голосования по отбору общественных территорий Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2017 № 888-п (с изменениями от 29.12.2017 № 1358-п), от 11.02.2020 № 19-п.

С 2019 года включение в адресный перечень общественных территорий в муниципальную программу осуществляется после проведения ежегодного голосования в соответствии с «Порядком организации и проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительством Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П», утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах и 2023-2024 годах, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц (Приложение 7/1). Очередность благоустройства определяется по критериям оценки поступивших предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе (постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2017 № 888-п, от 11.02.2020 № 119-п).

Перечень общественных территорий определен по итогам рейтингового голосования 2018 года и итогам ежегодного проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования – Приложение 8/1.

2.3.5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатываются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со Сводом правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. [приказом](garantF1://70239496.0) Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 122/ГС).

2.3.6.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатываются с учетом обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Елизовском городском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

2.3.7. Собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, которое осуществляется в форме трудового участия в соответствии с Порядком трудового участия – Приложение11.

2.3.8 Дизайн - проекты благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользовании, включенных в Подпрограмму 1, утверждаются в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Елизовского городского поселения согласно Приложению 12 к Программе.

Дизайн - проекты включающие в себя текстовое и визуальное описание проектов, в том числе визуализированные изображения элементов благоустройства предлагаемые к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, на общественных территориях и в городском парке представлены в Приложениях

13,14,15,16,17,18,19,20,20/1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,  
41,42,43,44,45,46,47 к Программе.

2.3.9. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ представлена в таблице (расчет произведен по Федеральным единичным расценкам (ФЭР) усреднено):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ | Единица измерения | Единичные расценки работ, рублей |
| *Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий* | | |
| Ремонт дворовых проездов | 1 кв. метр | 2 850,0 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 опора | 80 000,0 |
| Установка скамеек | 1 шт. | 23000,5 |
| Установка урн | 1 шт. | 7 000,0 |
| *Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий* | | |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 шт. | 870 000,0 |
| автомобильные парковки | 1 кв. метр | 2 615,0 |
| ремонт тротуаров | 1 кв. метр | 12000,0 |
| ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников |  |  |
| озеленение территорий | 1 кв. метр | 1 300,0 |
| оборудование площадок для установки мусоросборников | 1 шт. | 478 598,0 |

2.3.10. Финансирование Подпрограммы 1 определяется соглашением между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и администрацией Елизовского городского поселения.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 представлено в Приложении 1 к Программе.

2.3.11. Перечень мероприятий и расчет по мероприятиям представлены в Приложениях 2,3(3/1, 3/2,3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7),5(5/1).

**2.4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1**

2.4.1. При реализации целей и задач Подпрограммы 1 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы 1.

2.4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 1можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) дефицит бюджетного финансирования федерального, краевого и местного бюджетов и возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Подпрограммы 1;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в общественном обсуждении проекта мероприятий Подпрограммы 1;

в) недостаточный контроль над реализацией Подпрограммы 1.

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 1 в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 1;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 1 позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 1на всех этапах ее выполнения.

**2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1**

2.5.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования;

- благоустроить городской парк.

2.5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями, представленными в Приложении 6.

**2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий**

2.6.1. Контроль и координация реализации Подпрограммы 1 осуществляется общественной комиссией, действующей на основании Положения, утвержденного администрацией Елизовского городского поселения от 17.03.2017 № 218-п.

2.6.2. Со стороны администрации общее руководство и контроль осуществляет Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

# **Подпрограмма 2**

# «Благоустройство территории Елизовского городского поселения»

# (далее Подпрограмма 2)

**Паспорт Подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Разработчик Подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |
| Исполнители Подпрограммы 2  (распорядители средств) | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;  - Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;  - МБУ «Благоустройство города Елизово» |
| Цели  Подпрограммы 2 | - формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Елизовского городского поселения и улучшение внешнего облика Елизовского городского поселения |
| Задачи  Подпрограммы 2 | - благоустройство территорий Елизовского городского поселения |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 2018- 2025 годы |
| Перечень  основных  мероприятий Подпрограммы 2 | 1) Основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним», в части мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;  2) Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий».  3) Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, расположенных в населенных пунктах Камчатского края, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий" в части мероприятий по благоустройству территорий объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;  4) Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 2 в части выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края». Реализация проекта «1000 дворов». |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Программы 2 составляет всего – **949 045,69470** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – **340 900,00000** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 273 900,00000 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 67 000,00000 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 0,00000 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 0,00000 | тыс. рублей. |   - краевого бюджета – **419 716,67953** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 102 207,53477 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 87 963,67464 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 7 965,47012 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 23 580,00000 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 28 000,00000 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 50,00000 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 60,00000 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 60,00000 | тыс. рублей. |   - местного бюджета – **188 413,10817** тыс. рублей, из них по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год - | 18 530,81406 | тыс. рублей; | | 2019 год - | 48 576,33270 | тыс. рублей; | | 2020 год - | 31 955,98678 | тыс. рублей; | | 2021 год - | 28 219,64884 | тыс. рублей; | | 2022 год - | 19 716,35513 | тыс. рублей; | | 2023 год - | 16 684,78533 | тыс. рублей; | | 2024 год - | 12 114,48533 | тыс. рублей; | | 2025 год - | 12 614,70000 | тыс. рублей. |   - внебюджетные источники – **15,90700** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 0,00000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 15,90700 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей;  2023 год – 0,00000 тыс. рублей;  2024 год – 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей». |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 2 | - увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов;  -увеличение общей протяженности отремонтированных и построенных линий наружного освещения;  -увеличение количества обустроенных и восстановленных детских площадок;  - улучшение внешнего облика Елизовского городского поселения;  - создание комфортных условий для жизнедеятельности населения;  - количество благоустроенных дворовых территорий в части выполнения Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края. Реализация проекта «1000 дворов». |
| Контроль за исполнением  Подпрограммы 2 | Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения |

**1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 2**

**Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2**

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения» представляет собой комплекс мероприятий по благоустройству, улучшению санитарного и архитектурно - художественного оформления территории Елизовского городского поселения, направленных на создание привлекательного имиджа города.

Несмотря на большое внимание, которое уделяется внешнему облику города в последние годы, уровень его благоустройства сегодня продолжает оставаться одной из проблем, требующей больших финансовых вложений. Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, уровень их износа по-прежнему остается достаточно высоким.

Существующие элементы благоустройства территорий города не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Недостаточно развито уличное наружное освещение. На придомовых территориях города очень мало современных детских игровых площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов. Нуждаются в реконструкции и ремонте места массового отдыха горожан.

Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Реализация Подпрограммы 2 обеспечит комплексное решение проблем благоустройства города, учитывая перспективу добиться сосредоточения средств на решении первостепенных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по Подпрограмме 2 позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории поселения.

**2. Цели и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации**

2.1 Основной целью разработки данной Подпрограммы 2 является формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика Елизовского городского поселения.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - благоустройство территорий Елизовского городского поселения.

**3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2 и ее ресурсное обеспечение**

3.1. Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 2 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в части мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

2) основное мероприятие 2.2 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий» в части:

- ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

- ремонта и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры (подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов), расчистки и обустройства русел ручьев, озер, устройства мостиков и переходов, установки и ремонта стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройства декоративного освещения;

- приобретения строительно-дорожной и коммунальной техники, устройства площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретения мусоросборных контейнеров;

- ремонта и устройства уличных сетей наружного освещения, восстановления систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, общественных территорий, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов, разработке проектной документации;

- устройства новых и обустройства существующих мест массового отдыха населения, парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройства мест захоронений, разработке проектной документации;

- устройства новых и обустройства существующих детских, спортивных площадок, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации;

- иных мероприятий в сфере благоустройства территорий;

3) Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, расположенных в населенных пунктах Камчатского края, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий" в части мероприятий по благоустройству территорий объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;

4) Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 2 в части выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края» в части выполнения мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края на благоустройство дворовых территорий. Реализация проекта «1000 дворов».

Перечень мероприятий с указанием объемов работ и финансирования по основным направлениям реализации Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования приведен в Приложении 4 (4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7) к Программе.

3.2. Мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Елизовского городского поселения.

3.3. Срок реализации Подпрограммы 2– 2018- 2025 годы.

3.4. Финансирование Подпрограммы 2 предусматривается на принципах софинансирования за счет средств краевого и местного бюджетов (Приложение 1).

3.5.Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджетов разных уровней.

**4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2**

4.1.При реализации целей и задач Подпрограммы 2 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 2. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы 2.

4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 2 можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

в) неэффективное расходование бюджетных средств;

г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

д) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения;

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 2 в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 2;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 2 позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 2 на всех этапах ее выполнения.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов**

**реализации Подпрограммы 2**

5.1. Учитывая, что настоящая Подпрограмма 2 представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления по формированию благоприятных, комфортных условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее реализации будет оцениваться ходом исполнения задач, направленных для достижения поставленной цели.

Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Подпрограммы 2 также послужит критерием оценки эффективности ее реализации. Реализация Подпрограммы 2 повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик города. Помимо этого, реализация данной Подпрограммы 2 послужит:

- улучшению эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

- обеспечению комфортных и безопасных условий для граждан, проживающих в городе Елизово;

- улучшению санитарно-гигиенического состояния города.

5.2 Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями, представленными в Приложении 6.

**6. Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 2**

6.1 Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 2 осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

6.2 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, МБУ «Благоустройство г. Елизово» обеспечивают своевременное и целевое использование бюджетных средств, организуют работу по реализации Подпрограммы 2 в рамках своих полномочий, решают вопросы бюджетного финансирования Подпрограммы 2, в установленном порядке предоставляют бюджетные заявки, уточняют целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролируют ход выполнения работ, обеспечивают подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 2.

6.3 Администрация Елизовского городского поселения вправе информировать население города через средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий и использовании средств, выделенных на их исполнение.